| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-基于深度学习的幼儿园课程资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 于开莲 |  |  | 联系电话 | 13661388762 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 23.600000 | 23.598831 | 10 | 100.00% | 9.9996 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本研究旨在提高我市幼儿园课程与教学实施质量，促进幼儿进行积极主动的深度学习，促进教师的有效教学以及专业发展。具体目标是：建设开发幼儿园课程资源库，为广大幼儿园的课程建设和实施，提供专业支持和便利。该资源库将具备坚实的理论依据、系统的理论框架，包含丰富的活动案例、便利的教学资源。 阶段性目标: （1）了解北京市幼儿园课程资源建设的现状、问题及需求。 （2）建设能有效促进幼儿深度学习与教师专业发展的幼儿园课程资源。 |  |  |  |  | 1.完成1套调研工具的设计； 2.完成调研报告1份； 3.建设课程资源案例367个； 4.完成活动案例视频43个； 5.完成课程资源建设相关书籍3本。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 调研报告 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源 | 200 | 367 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研报告反映北京市课程资源建设现状及问题 | ≥85% | ≥85% | 20 | 17 | 质量指标设置较单一，无法完全代表项目质量，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 2020年完成 | 2021年完成 | 5 | 4 | 由于受到疫情的影响，进入幼儿园的机会较少，延长了案例建设的时间，加强前期论证，合理设立目标 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 23.6 | 23.598831 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 幼儿园课程资源建设质量 | 得到提升 | 丰富并提升了课程资源 | 30 | 27 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大部分师生家长能够得到满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.00 |  |  |  |