|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 特高建设-特高院校-打造高水平专业群-专业设置与布局 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 王军红 | | | 联系电话 | 51511061 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 50.000000 | 50.000000 | 32.827500 | 10.00 | 65.66% | 6.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.000000 | 50.000000 | 32.827500 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目周期为2020年1月1日至2022年12月31日，预算资金总额为150万元，其中2020年、2021年、2022年预算资金均为50万元。 2020年度目标：推动专业“高端化、精品化、国际化”高质量发展，形成适应北京地方实际、与招生就业相协调、与产业发展和技术进步良性互动的科学合理、动态可行、有基础、有特色的专业结构体系，形成良性专业动态调整机制，专业与产业契合度90%以上。 2021年度目标：建设5个以上全国领先的品牌专业。建设“智能设备应用技术、城市空间信息技术、新一代信息技术、现代高端服务业”四个专业群。打造“智能设备应用技术、城市空间信息技术”两个重点专业群。专业结构更加优化，专业契合度93%以上。 2022年度目标：形成适应需求、布局合理、多专业协调发展、部分专业优势突出的专业体系，专业契合度95%以上。 | | | | | 形成了适应北京地方实际，与招生就业相协调与产业发展和技术进步良性互动 的科学合理、动态可行、有基础、有特色的专业结构体系和良性动态调整机制，专业与产业契合度平均91%,促进了专业“高端化、精品化、国际化”发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 调研报告 | 人才需求、专业契合度报告2份 | 人才需求、专业契合度报告2份 | 7 | 6 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 专业结构调整优化方案 | 第三方专业评价报告、优化思路与方案设计1份 | 第三方专业评价报告、优化思路与方案设计1份 | 8 | 7 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 专业方向清晰 | 形成专业整体发展思路 | 形成专业整体发展思路 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 动态调整机制 | 形成专业组群逻辑优化，实现专业动态调整 | 形成专业组群逻辑优化，实现专业动态调整 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 模块化课程设计 | 实现模块化课程设计 | 实现模块化课程设计 | 5 | 4.5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 1、2020年2月前完成前期资料准备； 2、2020年6月完成调研报告与专业评价； 3、11月底之前完成专业结构调整优化方案并实施； 4、年底前完成验收 | 1、2020年2月前完成前期资料准备； 2、2020年6月完成调研报告与专业评价； 3、11月底之前完成重点专业结构调整优化方案并实施； 4、年底前完成验收 | 1、2020年2月前完成前期资料准备； 2、2020年6月完成调研报告与专业评价； 3、11月底之前完成重点专业结构调整优化方案并实施； 4、年底前完成验收 | 10 | 8.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 厉行节约，严格按各财经纪律办事 成本控制在50万以内 | 实际支出32.83万元 | 10 | 9 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 提出新专业申报依据及相关资料准备 | 申报新专业及专业方向改造计划 | 已完成新专业申报材料及方向改造 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 专业契合度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 形成动态调整机制 | 行业企业、社会评价组织共同参与专业建设 | 行业企业、社会评价组织共同参与专业建设 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度不断提升 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 |  | | |
| 用人单位满意度不断提升 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.57** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |