项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京教育法治研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王艳霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994854 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 223.1617 | 223.1617 |  | 223.1617 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 223.1617 | 223.1617 |  | 223.1617 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成8个子课题预定目标，促进北京教育法治整体发展提升。 |  |  |  |  |  | 8个子课题皆按预定目标完成，促进了北京教育法治整体发展提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题（子课题）数量 |  |  | 8个 | 8个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果数量 |  |  | 不少于8个 | 10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 研究人员数量 |  |  | 不少于20人，工作不少于30天 | 共有22人参加研究 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 《教育决策参考》 |  |  | 不少于5份 | 5份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 项目预算控制在246万元以内 | 223.1617万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 相关建议、政策被采纳内容 |  |  | 不少于20% | 24% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 |  |  | 90%以上 | 70% | 20 |  | 15.6 |  | 因疫情影响，未完成部分指导培训内容，改为线上培训。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.6 |  | 加强预判 |  |