|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设-经济学 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨春学 | | | 联系电话 | 13051626663 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 150.000000 | 150.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 150.000000 | 150.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：以全面提升育人质量为理念，通过师资人才培养水平的显著提升、各类平台水平升级、引入先进的教育理念和方法，培养契合北京和国家经济建设发展需要的一流经济学专业人才。将首都经济贸易大学经济学专业建成国内一流、国际知名的经济学专业。 | | | | | 2021年度的经费使用率达到100%，经费使用已经完成相应绩效指标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 本科生获省部级奖项 | 30个以上 | 10项 | 15 | 11 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 与境外高校合作组建教学团队 | 1个 |  | 疫情原因未完成 | | |
| 校外实习基地 | 3个 | 1 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 建设慕课课程 | 2门 | 1 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 创新型实践实训课程 | 2门 | 1 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 召开研讨会／学术会议 | 2次 | 6 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 教师参加培训 | 20人次 | 8人 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 境外或校外专家学者讲学 | 30人次 |  | 疫情原因未完成 | | |
| 出版专著 |  | 4部 | 原目标未设置该指标 | | |
| 购买Cesim软件 |  | 1套 | 原目标未设置该指标 | | |
| 质量指标 | 本科生深造率 | 50%以上 | 本科生深造率50%以上 | 5 | 5 |  | | |
| 教育教学项目培育 | 4个 | 5个 | 5 | 5 |  | | |
| 课程建设 | 6门 | 7门 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 各项工作完成进度 | 2021年4月完成 | 按进度完成相应工作 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 财政资金 | 150万 | 实际支出150万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 本专业在全国的影响力 | 显著提升 | 本专业在全国的影响力显著提升 | 8 | 7.5 | 基本完成效益指标 | | |
| 学生培养质量 | 提升 | 学生培养质量显著提升 | 8 | 7 | 基本完成效益指标 | | |
| 学生境外交流 | 保持稳定 | 学生境外交流保持稳定 | 7 | 6 | 基本完成效益指标 | | |
| 境外教师授课 | 保持稳定 |  | 7 | 0 | 疫情原因未完成 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 超过95% | 教师满意度95% | 3 | 3 |  | | |
| 学生满意度 | 超过95% | 学生满意度95% | 3 | 3 |  | | |
| 用人单位满意度 | 超过95% | 用人单位满意度95% | 4 | 4 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **85.50** |  | | |