项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学庆祝中国共产党建党100周年系列时事主题教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈德时 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074595 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.40 | 39.40 |  | 39.25 |  | 10 |  | 100% 99.62% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.40 | 39.40 |  | 39.25 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕“庆祝中国共产党建党100周年”主题，通过贯穿全年的赛事、评比与展示活动，引导全市中小学生充分了解中国共产党带领中国人民从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，从不同角度歌颂中国共产党百年光辉历程、伟大成就与宝贵经验，立志为实现党的“两个一百年”奋斗目标、为把中国建成社会主义现代化强国而努力。 一、组织开展小学生新童谣创作、传唱评比与展示活动： 围绕建党100周年的时代大主题，面向全市小学生组织开展“传唱新童谣”活动，歌颂中国共产党百年光辉历程，教育引导小学生从小树立为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念和信心。活动分为创作、传唱作品评比，并将组织市级评优展示。 二、组织中小学开展国旗下演讲活动： 以 “庆祝中国共产党建党100周年”为主题，利用升旗仪式开展学生国旗下演讲活动。通过演讲活动评比，教育和引导中小学生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱人民，让广大中小学生牢固树立永远跟党走的理想信念，激发当好社会主义建设者和接班人的使命担当。 三、组织中学生时事辩论赛： 比赛旨在通过时事辩论的形式，引导学生对当下热点问题进行辨证分析和深入研究，使学生深刻认识国情，认识中国共产党伟大成就与宝贵经验，形成正确的价值判断，培养学生家国情怀和社会责任感。 四、组织社会实践挑战赛： 面向全市组织开展第九届北京社会实践挑战赛。围绕建党100周年主题，引导学生关注现实、服务他人、奉献社会，培养学生创新意识、实践能力和社会责任感，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。活动以提交项目成果的形式，通过实践报告、实践过程资料、收获感悟等内容呈现中学生参与社会、服务社会的风采。 五、完善学校升旗仪式规范并组织培训活动： 升旗仪式是中小学开展爱国主义教育和集体主义教育的重要手段，是德育教育的有效形式。讨论并完善《中小学升旗仪式管理意见》，并在全市开展相关培训，促进以升旗仪式为抓手的爱国主义教育内涵发展。 |  |  |  |  |  | 一、“永远跟党走”小学生新童谣创作、传唱评比与展示活动：面向全市16区、经开区及燕山区小学征集新童谣创编（文字）及传唱（视频）优秀作品，各区经过区内选拔，最终有108篇创编作品、65篇传唱作品纳入市级评选，从中各评选出创编作品和传唱作品的一二三等奖。 二、组织中小学开展国旗下演讲活动：面向16区、经开区及燕山地区征集国旗下演讲实录及视频共计108项，评选出小学组一二三等奖、中学组一二三等奖。参评作品将成为升旗仪式规范化指导意见的重要参考资料 三、“明理 增信 崇德 力行”第五届中学生时事辩论赛：共有全市16区、经开区及燕山地区42支学校代表队参加，参赛师生有500余人。组委会邀请中学一线名师、教研员、大学思政课教师等10多位专家制定了50余道辩题。 四、“感悟初心、践行使命”第九届中学生社会实践挑战赛：2021年3月开启以来，共收到区级优秀作品三百余项，评出五大类别的各一二三等奖百余项，在中学时事报上进行了优秀项目展示。 五、“奋斗百年路，启航新征程”中学生时事论坛工作：组织了区级培训，开展时事专题教育，共收到来自各区选送的时事评论300余篇，时事脱口秀100多个，分别评选了一二三等奖。 六、完善学校升旗仪式规范并组织培训活动：结合国旗下演讲活动的征集评选，利用报纸平台开展优秀学校升旗仪式巡礼，深入调研十余所各类各级学校，完善了升旗仪式规范，培训活动由于受疫情影响没有开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：小学生新童谣传唱评比与展示 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：国旗下演讲 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：中学生时事辩论赛 |  |  | 16区、经开区及燕山地区48所学校 | 87.5% | 10 |  | 8.75 |  | 受疫情影响，缩小了比赛规模 |  |
|  |  |  | 指标4: 中学生社会实践挑战赛 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5: 规范中小学升旗仪式 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 70% | 5 |  | 3.5 |  | 受疫情影响，无法进校组织实地培训活动,采用报道与线上方式持续推进 |  |
|  |  |  | 指标６：时事论坛 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 100% | 5 |  | 5 |  | 在原项目规定之外，根据主题教育需求增加的内容 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：评选获奖学生 |  |  | 1500名左右 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：评选优秀指导教师 |  |  | 800名左右 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：评选优秀组织学校 |  |  | 100所左右 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各类项目完成进度 |  |  | 按照计划推进 | 93％ | 5 |  | 4.65 |  | 受疫情影响，活动有延迟 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 39.25 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：中小学生爱国爱党教育的规范化与质量 |  |  | 有所提升 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参赛学校学生对时事辩论及社会实践的兴趣度与综合能力 |  |  | 有所增强 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:教师的相关教学能力 |  |  | 有所增强 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：区域内和区域间学校的特色经验共享 |  |  | 有所推动 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：北京市中小学时事政策教育理论与实践体系 |  |  | 持续完善 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相关培训教师满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：相关项目学校满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：相关项目学校学生和家长 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |