| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-编制2021年北京市学校美育年度报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 史红 |  |  | 联系电话 | 15810052490 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 59.888660 | 59.888660 | 59.741000 | 10 | 99.75% | 9.98 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：编制及优化学校版问卷、美育教师版问卷、学生版问卷3套。 目标2：组织完成覆盖全市1360所中小学校、92所高校，包括学校（1452份）、教师（46500份）、学生（950000份）总计大约99.8万份的数据采集工作。 目标3：组织力量针对学校美育问题进行分析，形成对策建议。 目标4：撰写《2021年北京学校美育年度报告》。 |  |  |  |  | 全部完成，包括编制学校版问卷、美育教师版问卷、学生版问卷3套；进行了全市1360所中小学校、92所高校，包括学校、教师、学生总计大约99.8万份的数据采集工作；撰写了《2021年北京学校美育年度报告》。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开展抽样调研1项 | 主要进行学校1452份、教师46500份、学生950000份总计大约99.8万份的数据采集工作 | 调研1项，99.8万份数据采集 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实证调研项目 | 组织规范，采集数据科学有效；研究报告符合学术标准，提炼学校美育实践创新成果及规律；提出提高学校相关美育教师业务水平，提高学生美育培养质量的有关建议。教委采纳《2021年北京学校美育年度报告》1篇 | 《2021年北京学校美育年度报告》1篇 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 1.2021.1-3,收集资料、咨询专家，设计调研问卷。 2.2021.4，设计调研问卷的网络系统，测试并运行。 3.2021.5，培训各区的调研员、学生助理。 4.2021.6-10，面向全市，调研1452所北京学校美育情况。 5.2021.11-12，撰写并发布《2021年北京学校美育年度报告》。 | 2021.1-3,完成问卷设计 2021.4完成问卷网络系统 2021.5完成调研培训 2021.6-10完成调研 2021.11-12完成调研报告 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 59.88866 | 59.741 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 有利于推动北京市学校美育实践活动创新，促进相关学校美育事业发展。研究成果能够梳理、总结出北京市2021年学校美育成果、机制、规律，为未来教委制定学校美育工作的政策提供参考借鉴；提升北京市学校美育师资水平，提高美育工作科学化管理水平，提高对学生美育培养质量。 | 1.中小学效益覆盖面1360所 2.大学效益覆盖面92所 | 1.中小学效益覆盖面1360所 2.大学效益覆盖面92所 | 30 | 27 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.98 |  |  |  |