|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业——2021年“一街三园”北京高校大学生创业园场地租赁项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 叶必辉 | | | 联系电话 | 60910290 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5540.393400 | 5540.393400 | 5540.393400 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5540.393400 | 5540.393400 | 5540.393400 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度目标：运营并完善“一街三园”北京高校大学生创业园建设发展。每年在园孵化团队200支以上，在园孵化创业者2000人以上，团队年度营业收入2亿以上。提供全方位创业团队孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 | | | | | 度总体目标完成情况综述：持续完善“一街三园”北京高校大学生创业园建设发展。2021年在园孵化创业团队368支，带动就业2681人,团队年营业额合计近7.8亿元。全年为创业团队提供了线上线下相结合的全方位的孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 在园孵化大学生创业团队 | ≥200支 | | 368 | 7 | 7.00 |  |
| 在园孵化创业者 | ≥2000人 | | 2681 | 7 | 7.00 |  |
| 2021年度在园团队营业收入 | 2亿元人民币 | | 7.8亿元人民币 | 6 | 6.00 |  |
| 质量指标 | 孵化服务 | 全面、及时、有效 | | 全年为创业团队提供线上线下多项孵化服务；各楼层管家加强与团队对接，快速响应，主动服务，提供更暖心的各项服务。 | 5 | 5.00 |  |
| 场地免费办公 | 及时满足、有效使用 | | 按要求开展出团队入孵工作，积极为出孵团队对接社会孵化器，解决团队急难愁盼问题；及时组织团队入园工作，保障了场地合理有效使用。 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | 专项资金到帐后，一个月内完成所有租金费用的支付工作 | | 项目经费因追加等原因，支出进度晚于计划进度。 | 5 | 4.00 | 项目经费因理工园租金上涨以及追加等原因，支出进度晚于计划进度。后期加强各方协调，不断推进，项目最终按计划完成。 |
| 成本指标 | 理工园场地租金 | 4853.3466万元 | | 4853.3466万元 | 5 | 5.00 |  |
| 软件园场地租金 | 687.0468万元 | | 687.0468万元 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 北京高校大学生创新创业工作良好发展 | 推动、宣传、引领北京高校大学生创新创业工作发展。 | | 拓宽宣传，建立大创榜young微信及抖音号，推广大学生创新创业团队产品服务以及创新创业工作，有效的引领了北京高校大学生创新创业工作发展。 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 逐步培育完善的“一街三园”场地支持功能 | 逐步培育完善的“一街三园”场地支持功能，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 | | 建立了一街三园支撑引领、高校分园有效联动的大学生创业园孵化体系，加强团队间的对接联系，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 | 10 | 9.00 | 本项目已按计划完成。后续将继续加强创业生态环境优化。 |
| 可持续影响指标 | 扶持大学生创业团队发展，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，加强大学生创业教育，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | | 场地和多项孵化服务的支持，发挥大学生创新创业教育引领，有效为创业大学生团队提供了必要的发展支持，为社会、经济发展输送更多优秀创业企业和创业人才。 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度应高于85%。 | | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.00 |  |