附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高——职业教育创新发展——实训室建设——民航维修实训室建设（特高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱运利/刘志军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910768120 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 261 |  | 256.5 |  | 10 |  | 98.3% |  | 9.83 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 261 |  | 256.5 |  | — |  | 98.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目全部预算资金在2021-2022年两年内完成项目的设备购置和安装调试，项目建设完成后，将满足每年满足至少5个班教学使用，满足2门以上课程教学使用。将为我校申报147培训机构申报提供支撑，预计每年学生使用量200人次以上。 |  |  |  |  |  | 项目于2021年11月11日开始实施，11月26日所有设备到货。已完成2021年绩效指标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 项目完成后，CCAR-147培训机构申报硬件设备 |  |  | 1套 | 1套 | 15 |  | 15 |  | 2021年11月26日，所有设备运输到位。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成后，验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成后，各项指标完成进度时间 |  |  | 2022年11月30日 | 2021年11月26日项目所有设备到货 | 10 |  | 10 |  | 该项目为滚动预算项目，2021年11月26日，所有设备运输到位。2022年4月18日完成项目验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目完成后，预算控制数 |  |  | ≤261.000000万元 | 256.5万元 | 15 |  | 15 |  | 项目为滚动预算项目，2021年为256.5万。 |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 项目完成后，满足课程教学数量 |  |  | 2门 | 3门 | 10 |  | 10 |  | 飞机机械系统、飞机电气仪表系统，航空维修基本技能 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目完成后，满足教学班使用 |  |  | 5个 | 6个 | 10 |  | 10 |  | 20Ameco机电1班，20Ameco机电2班，20Ameco电子班，20东航机电，20机电衔接，20电子衔接。 |  |
|  |  |  | 项目完成后，学生使用数量 |  |  | 200人 | 200人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 项目完成后， 使用教师满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成后，使用学生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成后，主管单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.3 |  |  |  |