附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 学生资助——中职助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委014 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市盲人学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 茹甜子 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88468603 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.957 | 4.957 |  | 4.168 |  | 10 |  | 84.08% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.957 | 4.957 |  | 4.168 |  | — |  | 84.08% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足219名中职学段学生依据国家资助政策，享受国家助学金。 |  |  |  |  |  | 满足219人次国家助学金学生全年资助目标，完成年初目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 满足219人次国家助学金学生全年资助目标，其中一等145人次，二等74人次 |  |  | 219人次 | 219人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到学生资助政策要求 |  |  | 京教财[2020]22号要求 | 达到学生资助政策要求 | 10 |  | 9.93 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在这方面要达到更高标准 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年6-12月完成 |  |  | 100% | 84.08% | 15 |  | 12.73 |  | 学生提供困难认定等级更改材料时间拖延，故造成差额资金补发较晚，今后要按时完成工作，提前收集资料 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金4.957万元 |  |  | 4.957万元 | 4.168万元 | 15 |  | 14.07 |  | 学生提供困难认定等级更改材料时间拖延，故造成差额资金补发较晚，今后要提前收集资料，按时完成全部资金发放工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减免补助可使视障生家庭负担得到缓解，使更多的视力残疾孩子有受教育的机会 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 29.93 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在这方面要达到更高标准 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生及学生家长满意度大于95% |  |  | ＞95% | ＞95% | 10 |  | 9.76 |  | 已完成项目绩效目标，满意度已达到年度指标值，但从评委角度认为这方面还有一定欠缺，今后在这方面要达到更高标准 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.82 |  |  |  |