附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_通州校区通用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海莹 |  |  |  | 联系电话 | 15210586487 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 69.1736 | 69.1736 | 67.969 | 10 | 98% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 69.1736 | 69.1736 | 67.969 | — | 98% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 购置通用设备，教师用复印机，速印机，多功能一体机，奖状打印机，扫描仪，闪光灯，网络电话机，软硬件设施，保证学校明年9月1日按时开学，解决周边居民2000余名学生入学问题。 |  |  |  |  | 2021年9月，完成了购置通用设备，教师用复印机，速印机，多功能一体机，奖状打印机，扫描仪，闪光灯，网络电话机，软硬件设施。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增通用设备 |  | 复印机3台，速印机4台，多功能一体机20套，奖状打印机2台，扫描仪2台，闪光灯3台，网络电话机100批 | 复印机3台，速印机4台，多功能一体机20套，奖状打印机2台，扫描仪2台，闪光灯3台，网络电话机100批 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关行业标准 | 达到相关行业标准 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年10月前 | 2020年9月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年7月前 | 2021年7月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年9月前 | 2021年8月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 69.1736万元 | 67.969万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 控制在69.1736万元以内 | 67.969万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 完善基础教学环境，提高教育教学水平，解决2000多名学生入学问题 | 达到办学条件 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |