附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高--职业教育创新发展--实训基地建设--汽车车身智能装配平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱青松、吕世霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911168848 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 255.6072 |  | 239.1147 |  | 10 |  | 93.5% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 255.6072 |  | 239.1147 |  | — |  | 93.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目采用2年滚动预算，执行周期为2021-2022两年时间。2021年预算为255.6072万元，2022年预算为28.4008万元，2年共计费用284.008万元。完成建设汽车车身智能装配平台，使其具有开展汽车车身智能装配技术研发和试验研究的能力，能够承接相关横向课题研究与社会培训服务等，支撑专业课教学，提高人才培养质量。发表核心论文，申请专利，申请科研课题。 2021年具体目标： ①建设汽车车身智能装配平台1套，达到验收标准，准备开展相关研究； ②设备使用期间在校师生、教职工、毕业生、企业人员满意度≧95%。 |  |  |  |  |  | ①采购汽车车身智能装配平台1套设备，到货验收 ①设备采购执行期满意度调研： 在校师生≧100%。（汽车车身智能装配课程学生）。 教职工≧95%。（参与项目执行期的老师）。 毕业生≧100%。（参与项目执行期的毕业生） 企业人员≧100%。（参与项目执行期的企业人员） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成后采购汽车车身智能装配平台设备 |  |  | 1套 | 汽车车身智能装配平台1套设备，到货验收 | 15 |  | 15 |  | 2021年9月13日签订合同，2021年11月10日完成设备到货验收。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成后汽车车身智能装配平台设备 |  |  | 达到验收标准 | 到货验收，达到合同标准 | 15 |  | 15 |  | 2021年11月10日完成设备到货验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目采用2年滚动预算。2021年完成预算90%，金额为255.6072万元，2022年完成预算10%，金额为28.4008万元。 |  |  | 2021年完成预算90%，金额为255.6072万元 | 2021年完成金额为223.1614万元 | 10 |  | 7 |  | 由于疫情防控要求，未完成差旅费执行 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目完成后项目预算控制数 |  |  | 255.6072万元 | 223.1614万元 | 10 |  | 8 |  | 2021年预算为255.6072万元，批复金额239.6539万元。 结余部分为差旅费，由于疫情防控要求，未完成执行；结余另一部分为中标金额招标金额之间差值。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目完成后授权专利 |  |  | 2项 | 2项目专利已申请 | 10 |  | 7 |  | 2021年项目进行到到货验收阶段，专利已提交申请 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目完成后科研项目转化为模块化教学项目 |  |  | 2项 | 2项模块化教学项目正在进行开发 | 10 |  | 6 |  | 2021年项目进行到到货验收阶段，模块化课程在开发初期 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目完成后支撑 SCI 人才培养体系学生培养 |  |  | 30人次/年 | 19级创新模块班级学生人数15人 | 5 |  | 3 |  | 2021年项目进行到到货验收阶段，模块化课程的学生15人进行了学习 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目完成后培养学术带头人 |  |  | 1个 | 培养项目团队负责人1名 | 5 |  | 5 |  | 项目团队负责人 |  |
|  |  |  | 项目完成后培养骨干教师 |  |  | 2个 | 培养项目团队骨干教师2名 | 5 |  | 5 |  | 项目骨干教师 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目完成后在校生满意度（%） |  |  | ≧95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 汽车车身智能装配课程学生 |  |
|  |  |  | 项目完成后毕业生满意度（%） |  |  | ≧95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 参与项目执行期的老师 |  |
|  |  |  | 项目完成后教职工满意度（%） |  |  | ≧95% | 95% | 2 |  | 2 |  | 参与项目执行期的毕业生 |  |
|  |  |  | 项目完成后企业人员满意度（%） |  |  | ≧95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 参与项目执行期的企业人员 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |