|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-国家医疗保障研究院（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 管仲军 | | | 联系电话 | 13901285852 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 800.000000 | 800.000000 | 791.385869 | 10 | 98.92% | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.000000 | 800.000000 | 791.385869 | — | 98.92% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：完成科研计划任务 目标2：打造成国家级高端智库 目标3：培育医保科研新生代人才 | | | | **目标1：完成科研计划任务。**按计划完成科研任务，成果均为国家医保局提供政策决策支撑，得到国家医保局各司（室）充分肯定，科研成果转化率超过90%。 **目标2：打造国家级高端智库。**2021年度，研究院增强前瞻性、针对性、有效性决策研究，提升服务国家和北京市医保部门决策的能力水平。高级人才比达到50%，科研任务成果丰硕且转化率高，切实促进了首医相关学科建设，展现了“国家智库”的支撑和发声作用。 **目标3：培育医保科研新生代人才。**一方面，2021年度招录人员主要为青年成长型人才，同时通过邀请医保领域及相关领域知名专家教授前来讲座，采用内部“传帮带”模式，培养院内医保科研新生代人才。另一方面，完成国内第一个上线的《医疗保险学》课程，在医保研究院设立实践基地，都有效促进了高校医保科研新生代人才的培育。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 科研人员数 | 45 | 44 | 7.5 | 7 | 全院人员均参与科研工作，包括综合办公室、科研组织与教育培训办公室人员。 | | |
| 科研课题数 | 25 | 36 | 7.5 | 7 | 因科研课题研究具有周期性，部分课题于2020年承接，2021年继续开展。因此，2021年实际开展的科研课题数量统计，包括2020年承接并延续至2021年的课题，和2021年承接的项目。 | | |
| 质量指标 | 高级人才占比 | 30% | 50% | 7.5 | 7 | 指标设定合理性及完成度有进一步提升空间 | | |
| 科研成果转化率 | 90% | 超过90%，所有科研成果均被委托方采纳并应用。 | 7.5 | 7 | 指标设定合理性及完成度有进一步提升空间 | | |
| 时效指标 | 前期阶段 | 根据项目计划，在项目建设期内（2021年1月1日-2021年12月31日）推进项目顺利实施 | 按照北京市委市政府要求，国家医疗保障局和首都医科大学合作建设医保研究院的目标定位，顺利推进项目实施。 | 5 | 4.5 | 指标设定合理性有待进一步提升 | | |
| 后期阶段 | 打造成国家级高端智库 | 2021年共开展100余项科研任务，发布3批省部级开放性课题，多渠道发声，逐步打造成为国家级高端智库。 | 5 | 4.5 | 指标设定合理性有待进一步提升 | | |
| 成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | 800万 | 791.385869万 | 10 | 9.5 | 总成本基本控制在预算范围内，预算支出率有待进一步提高 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 促进医保支付方式改革 | 促进区域点数法总额预算和按病种分值付费改革进展 | 多项工作强有力的促进了区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）改革。 承接多项国家和地方医保部门委托的改革任务工作。 受国家医疗保障局委托，组织专家成立DIP技术指导组，协助研究制定按病种分值付费技术规范、分组方案和管理办法，为全国71个试点城市医保部门开展试点工作提供技术支持等。 | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 对医保学科未来发展的影响 | 推动首医学科建设 | 多项工作推动首医医保学科建设。包括设立省部级开放性课题（医保方向）、上线《医疗保险学》课程、在医保研究院设立学生实践基地等。 | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标10分） | 服务对象满意度指标 | 国家医疗保障局领导意见 | 满意度达到90% | 满意度超过90%，国家医疗保障局领导对研究院工作给予充分肯定。 | 5 | 4 | 满意度指标设定合理性和满意度调查资料完整性有待进一步提高 | | |
| 首都医科大学领导意见 | 满意度达到90% | 满意度超过90%，首都医科大学领导对研究院工作给予充分肯定。 | 5 | 4 | 满意度指标设定合理性和满意度调查资料完整性有待进一步提高 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.39** |  | | |