附件3

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北校区图书馆资源建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙莹莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581626777 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 70 | 70 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 70 | 70 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：购置 1、北校区图书馆馆配图书 2、电子期刊（触摸屏读刊） 3、电子报纸（触摸屏读报） 从而有效推动传统图书馆与数字图书馆的共同建设，增加师生们的阅读选择，进一步提高我校图书馆的管理、服务水平，为各个师生读者提供更全面的资源保障。 |  |  |  |  |  | 已购置： 1、北校区图书馆馆配图书1.8万册 2、电子期刊（触摸屏读刊） 3、电子报纸（触摸屏读报） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增纸质图书数量 |  | 约1.8万册 |  | 1.8万册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买数据库数量 |  | 2个 |  | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 全部验收合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 4月30日前 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 5月31日前 |  | 2020年12月9日完成 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响，招标推迟 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 9月30日前 |  | 2021年3月20日全部到位 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响，订货到货时间均推迟 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 10月31日前 |  | 2021年4月21日验收 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响，项目执行及验收时间推迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 70万元 |  | 未超过控制数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 纸质图书馆藏增加 |  | 约1.8万册 |  | 1.8万册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 电子资源数据库数量增加 |  | 2个 |  | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础、服务能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥97% |  | ≥97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |