附件3

项目支出绩效自评表

（    2021  年度）

| 项目名称 |  | 783-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-北京市汉字书写大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550365 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 29.8 |  | 7.1 |  | 10 |  | 23.83% |  | 2.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 29.8 |  | 7.1 |  | — |  | 23.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 诠释中华优秀传统文化内涵，彰显中华书写文化魅力，确保汉字书写大赛圆满完成，贯彻落实《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要(2012-2020年)》《教育部中小学书法教育指导纲要》《教师教育振兴行动计划(2018-2022年)》等文件精神。引导师生热爱祖国文字和书法艺术，促进普及汉字文化和书法知识，传承中华优秀文化，助力中华经典诵读工程实施。提升广大师生规范书写意识和书写水平,进一步推进语言文字规范化工作。 |  |  |  |  |  | 根据大赛工作需要，2021年5月北京市少年宫的艺术活动部成立了大赛组委会。组委会精心谋划、明确分工、统筹推进，认真研读上级文件精神，征求各方意见，细化活动规则和工作要求，制定北京赛区的活动方案。方案确定后，组委会通过文件、官网、公众号等多种工作渠道广泛宣传和发动。在疫情防控的特殊时期，大赛前期所有信息注册、文字知识评测和书法常识评测都需线上完成。针对操作中遇到各种的问题，工作人员给予参赛人员悉心的指导、细致的解答，越来越多的参赛作品得以顺利上传至平台参评。2021年6月组委会根据上级指示精神，聘请了两位书法界的大师为参赛者做了两场软硬笔指导讲座，专家从书写内容、书写版式、书写规则等方面进行了详细讲解和示范。组委会本着公平公正的原则，相继制定了评审流程、评审指导手册、评审获奖比例等文件。7月—8月组委会根据文件共聘请了八位副高以上级别评委参与评审，用了15天时间，对收到的5115件作品进行了初评和复评。9月组委会将评选出的500件优秀作品整理后上报全国总决赛。全国总决赛中，北京市上报作品共有92副作品获奖，一等奖5副，二等奖5副，三等奖30副，优秀奖52副。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（55分） | 数量指标（20分） | 全市所属16个区 |  |  | 16个区 | 16个区 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京各大高校师生 |  |  | 93所高校 | 41所高校 | 5 |  | 2.2 |  | 原因：各高校动员、组织不到位。改进措施：召开动员工作会，积极动员各高校参与。 |  |
|  |  |  | 北京各中学、小学师生 |  |  | 近2000所 | 1000所 | 5 |  | 2.5 |  | 原因：各区语委动员、组织不到位。改进措施：召开全市动员工作会，积极动员各中小学校参与。 |  |
|  |  |  | 北京社会各界人士 |  |  | 50万人 | 20万人 | 5 |  | 2 |  | 原因：各区语委动员、组织不到位。改进措施召开全市动员工作会，积极动员各界人士参与。 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 价值引领：传承中华优秀文化 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施：创新特色，有序严谨 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动效果：品质优良，品位高雅 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（15分） | 5月-8月 |  |  | 30% | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 9月初 |  |  | 50% | 50% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 9月—10月 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 原因：由于北京疫情形势，不能完成线下活动，取消了线下展览的环节。 |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 按预算执行，控制在30万元之内 |  |  | 100% | 23.8% | 5 |  | 5 |  | 原因：由于北京疫情形势，取消线下展览环节，退还了用于做线下展览的相关费用。 |  |
|  | 效益指标（25分） | 社会效益 指标 | 弘扬优秀的传统文化，提升广大师生规范书写意识和书写水平,进一步推进语言文字规范化工作。 |  |  | 100% | 90% | 25 |  | 22.5 |  | 原因：由于北京疫情形势，取消线下展览环节，影响了汉字书写大赛活动的社会影响力。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 参与师生的满意度达95%以上 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 原因：活动设计没有满足所有人员的需求。改进措施：活动设计应再多元化，考虑不同需求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.1 |  |  |  |