项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育—2021年首都高校大学生38项体育竞赛及活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额（元）） |  | 4361168 | 4360000 |  | 4360000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过组织实施展2020年首都大学生38项体育竞赛及活动项目, 积极贯彻《体育强国建设纲要》精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》精神，展现北京高校体育成果，推进高校体育改革，促进大学生身心素质全面提高，进一步提高高校体育运动水平，促进北京高校体育工作更上一层楼。 |  |  |  |  |  | 总体目标达成情况好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举行体育竞赛、活动项目总类 |  |  | 38大项 | 38大项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办各类别体育竞赛、活动 |  |  | 不少于65项 | 65项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 体育竞赛设项 |  |  | 不少于300项 | 300项 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各项体育竞赛活动参与度 |  |  | 不少于35000人次 | 36500人次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 各项比赛产生名次 |  |  | 30% | 30% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成大学生体育技能等级标准测试 |  |  | 10项 | 10项 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 3至5月筹备，6至12月开展，12月底总结 | 完成了全部项目计划 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 控制在436.1168万元内 | 4360000 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 体育竞赛水平 |  |  | 不断提高 | 达成预期指标且效果好 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全国比赛的队伍 |  |  | 得到锻炼 | 达成预期指标且效果好 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 高水平运动员 |  |  | 将被选拔出来 | 目标达成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益运动员满意度 |  |  | ≥95% | ＞95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 受益高校满意度 |  |  | ≥95% | ＞95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学生满意度 |  |  | ≥95% | ＞95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |