| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-＜北京市普通中小学全面实施素质教育评价督导指标体系实施细则＞研制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张爽 |  |  | 联系电话 | 13910179604 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 18.554000 | 18.554000 | 4.380000 | 10 | 23.61% | 2.36 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采用理论研究与实际工作相结合，问题驱动与主动建构相结合的培养方式，对普通中小学全面实施素质教育开展专项督导。通过研制《北京市中小学全面实施素质教育评价督导指标体系实施细则》，切实加强对素质教育工作的领导和指导，强化落实学校办学主体责任，引导学校树立正确的人才观、育人观和质量观，培养学生的核心素养和综合素质，促进学生健康成长发展，督促学校依法办学、规范管理、内涵发展，不断提高育人质量，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |  |  |  |  | 在理论研究、扎实调研、反复研讨的基础上，研制完成《北京市普通中小学全面实施素质教育评价督导指标体系实施细则》手册1本，相应研究报告1份，并对手册内容、各级指标、督导流程等进行了反复论证和详细解读，为开展教育督导评估实践工作提供了有力的支持。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开经验交流研讨会 | 至少3次 | 3次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展市级学术交流活动 | 至少4次 | 4次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 撰写完成《实施细则》手册 | 1本 | 1本 | 6 | 5 | 质量标准制定不完善，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 开发评估工具 | 1套 | 1套 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 在市级以上期刊发表论文 | 至少2篇 | 2篇 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 18.554 | 4.38 | 6 | 2 | 受疫情影响，部分费用未按计划支出，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 研制《北京市普通中小学全面实施素质教育评价督导指标体系实施细则》手册1本 | 已完成1册 | 30 | 27 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 基本满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.36 |  |  |  |