| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-生物科学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马力耕 |  |  | 联系电话 | 13439156691 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 150.000000 | 149.736440 | 10 | 99.82% | 9.98 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 不断提高专业建设水平，形成线上线下一体的教学环境，提高示范中心的示范效应。加快课程建设，形成系列学生满意的金课。加强学科国际化水平，发表相关学术论文30以上，其中10篇核心及权威，培养本科生400人，完成实验教学实验条件改造提升，提高教学质量与就业率，完成专业三级认证，以及国家级一流专业建设。 |  |  |  |  | 形成了线上线下一体的教学环境，提高了示范中心的示范效应。形成系列学生满意的金课96学时。加强学科国际化水平，发表相关学术论文30以上，其中10篇核心及权威，培养本科生528人，完成实验教学实验条件改造提升，提高教学质量与就业率，完成专业三级认证，以及国家级一流专业建设。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 相关学术成果 | >10篇 | 10篇 | 6 | 5.5 | 已完成，但目标设置较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | >400人 | 528人 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 在线课程建设 | >=3门 | 3门 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专业建设 | 国家一流 | 达到一流专业 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术成果 | 核心、权威及论著 | 核心、权威 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 就业率 | 90%以上 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 考研出国率 | >=50% | 50% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 150 | 149.73644 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 一流专业辐射人数 | >=300人 | 528 | 8 | 6.5 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 就业率 | 提高 | 得到提高 | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 教学质量 | 提高 | 得到提高 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 专业地位 | 提高 | 得到提高 | 7 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.48 |  |  |  |