附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展——教育教学改革——高职新型教材建设（特高项目）（2020年滚动）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业 学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘磊光 |  |  |  | 联系电话 | 87220858 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 245.000 | 245.000 | 243.342 | 10 | 99.32% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 245.000 | 245.000 | 243.342 | — | 99.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年开发完成50本高职新型活页式或工作手册式模块化教材，正式出版17本，预算资金245万元。 |  |  |  |  | 2021年完成50本立项教材的编写和资源开发建设招标工作；已完成50本教材的资源建设，并通过验收，进度完成达到100%；与出版社签订17本教材出版合同，成本预算控制在245万以内，预算执行率达到99.32% |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 开发教材数量 |  | 50本 | 50本 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 出版教材数量 |  | 17本 | 17本已与出版社签订出版服合同 | 10 | 9 | 将于2022年完成出版 |  |
|  |  | 质量指标 | 教材资源建设验收合格率 |  | 100% | 资源建设验收合格率100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度要求 |  | 2021年12月内完成 | 2022年12月31日 | 10 | 9 | 17本教材将于2022年 出版完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | 245万以内 | 243.342万 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益 指标 | 学生学习效果提升 |  | 8000人次 | 未进行，预计能到达 | 10 | 8 | 因疫情原因，尚未投入使用 |  |
|  |  |  | 教师专业能力、创新能力提升 |  | 200人以上 | 建设过程中超过200名教师参与 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 90%以上 | 未进行，预计能达到 | 10 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.93 |  |  |