附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-戏剧与影视学（分类发展） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电影学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王海洲 | | | | | 联系电话 | | 82283308 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | | 300 | 240.0352 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 300 | | 300 | 240.0352 | | — | | 80% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | - | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目将直接促进学院师资队伍的建设、科研环境的改善，将对提高人才培养质量、加强学科建设、支撑产业发展起到积极的促进作用。既符合当前行业发展的前沿趋势，更符合北京电影学院“建设世界一流的电影学院”的战略目标。 项目主要围绕培育开发精品课程、出版专著、举办重要学术会议等方向开展。    第一，培育开发精品课程。研发《世界电影产业概论》等6门精品课程，探索新的课程结构与教学格局；建设虚拟仿真教学中心线上课程，更好地开展相关的教学、实践和研究工作，为领域内持续培养相关人才。  第二，出版专著。出版《博导自选集》丛书，总结名师丰富的学术成果；出版专著与论文集《电影历史与 理论论文集》、《电影教育论文集》、《新疆民族电影研究》等共九本，充分展现我校教师的学术水平和学科能力，有效增强学科在全国及国际相关领域的影响力。  第三，举办重要学术会议。召开学术会议或论坛五次、举办讲座八场，邀请行业专家参会，发表相关论文，通过加强学科建设支撑行业发展，提升艺术学科人才的科学研究水平，营造活跃的学术氛围。 | | | | | | 通过加大对学科的支持，出版戏剧与影视学著作，举办一系列学术研讨与学术交流活动，，研发精品课程；促进戏剧与影视学学科的可持续性建设和发展，提升高层次电影人才的培养质量，切实增强学科实力，支撑行业发展，稳步推进学校“世界一流电影学院”建设。   1. 研发了《世界电影产业概论》精品慕课课程们已经制作完成，目前已经在校内共享，经测试结束后将对外发布。另《电影虚拟化制作》课程实况项目成果在北京电影学院影视技术系远程影视摄影的半实物教学系统中上线为所有影视相关学生提供在线学习电影虚拟化制作的服务，服务网址为hilsimulation.bfa.edu.cn。该内容向全社会提供服务，提高了人才培养效益。其他四门课程也圆满完成。 2. 目前在出版社已备案完成《博导自选集》10本和另外9本专著的出版工作，书稿都已经完成，正在进行审读校对流程。其中16本已经有样书，其余3本也即将出版。这些专著进一步扩大了本学科在全国范围内的影响力，有效提高学科教学水平、科研水平。 3. 举办了学术讲座、会议15次，尽管受到疫情影响，有些大型学术论坛无法正常召开，仍邀请著名导演贾樟柯、知名制片人黄建新，阿里文娱等行业内顶级制作人才给师生讲座，取得良好效益。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开学术会议或论坛 | | 5次 | | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 出版专著（本数） | | 9本 | | 16本 | 5 | | 5 | | 出版博导自选集丛书10本，其余专著6本，另3本在出版流程，即将出版。 | |
| 课程研发 | | 6门 | | 6门 | 5 | | 5 | |  | |
| 支持学科带头人和团队 | | 2个 | | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成科研论文 | | 2篇 | | 7篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 艺术学科重点实验室，购置研发设备 | | 1套 | | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办讲座 | | 8 | | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 论文发表在核心期刊的比例 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备通过专家验收率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | | 2021年12月完成 | | 除了3本书都已完成 | 5 | | 4 | | 因著作出版周期较长，有3本书已经在出版流程中，今年即将出版。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 300万 | | 240万 | 10 | | 8 | | 因疫情大型会议无法召开，会议费差旅费等无法执行。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学科在全国、世界的影响力 | | 推进世界一流电影学院建设 | | 推进世界一流电影学院建设 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 培养学生专业水平综合素质 | | 提升高层次电影人才培养质量 | | 提升高层次电影人才培养质量 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受益教师满意度 | | ≥85% | | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 学生满意度 | | ≥85% | | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |