附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京教育系统修志工作（2021） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育志编纂委员会办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林业 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13001063713 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.48 | 47.48 |  | 46.88 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.48 | 47.48 |  | 46.88 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编辑《北京市学校志稿（普通高等学校）》《北京教育史志丛刊》《北京教育志编委会办公室室藏史料图鉴》《北京市百年学校集萃》《北京教育系统二轮修志工作总结汇编》 |  |  |  |  |  | 编辑完成《北京市学校志稿（普通高等学校）》《北京教育史志丛刊》《北京教育志编委会办公室室藏史料图鉴》《北京市百年学校集萃》《北京教育系统二轮修志工作总结汇编》 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《北京市学校志稿（普通高等学校）》出版册数 |  |  | 1000册 | 1000册 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《北京教育史志丛刊》出版册数 |  |  | 500册 | 500册 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《北京教育志编委会办公室室藏史料图鉴》出版册数 |  |  | 200册 | 200册 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《北京市百年学校集萃》编印图册册数 |  |  | 100册 | 100册 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《《北京教育系统二轮修志工作总结汇编》出版册数 |  |  | 500册 | 600册 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：《北京市学校志稿（普通高等学校）》标准 |  |  | 符合出版标准 | 符合出版标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《北京教育史志丛刊》标准 |  |  | 符合出版标准 | 符合出版标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《北京教育志编委会办公室室藏史料图鉴》标准 |  |  | 符合出版标准 | 符合出版标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《北京市百年学校集萃》标准 |  |  | 符合出版标准 | 符合出版标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：《《北京教育系统二轮修志工作总结汇编》标准 |  |  | 符合出版标准 | 符合出版标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：北京教育系统修志工作完成时间 |  |  | 年内完成 | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：北京教育系统修志工作控制在预算范围内 |  |  | 47.48万元以内 | 46.88万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无额外支出项目 |  |  | 无额外支出项目 | 无额外支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：指导教育系统史志工作 |  |  | 为各界人士了解、研究北京教育事业提供全面、客观、准确的信息 | 为各界人士了解、研究北京教育事业提供全 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：推动校史校志工作开展 |  |  | 《北京教育史志丛刊》推动校史校志工作开展 | 《北京教育史志丛刊》推动校史校志工作开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专项编研成果作用 |  |  | 推动史志利用开发工作 | 推动史志利用开发工作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务市教委、服务教育一线 |  |  | 满意度90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |