| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助—研究生学业奖学金（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 齐勇 |  |  | 联系电话 | 61209486 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 942.800000 | 942.800000 | 881.400000 | 10 | 93.49% | 9.35 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 预计2021年博士研究生66.4万元，硕士研究生876.4万元。 预计2021年9月开始进行项目评审工作、11月将研究生学业奖学金发给获奖学生。 总成本不突破942.8万元 |  |  |  |  | 研究生学业奖学金的实行将完善研究生奖助政策体系，在全面实行研究生收费制度情况下更好地支持研究生顺利完成学业，促进研究生培养机制，提高研究生培养质量，激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 2021年参评博士生 | 预计83人。 | 74人 | 15 | 13 | 根据北京市教育委员会等六部门关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》的通知（京教财〔2020〕22号），其中要求学业奖学金由各高校根据国家和北京市亟需学科（专业、方向）、研究生收费标准、学业成绩、科研成果、社会服务以及家庭经济状况等因素，确定覆盖面（博士不超过80%、硕士不超过60%）。我校按文件要求下调了学业奖学金的覆盖比率，比去年预算的获奖学生数下降了 |  |  |
|  |  |  | 2021年参评硕士生 | 预计2191人。 | 1855人 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励学业优秀的全日制研究生 | 奖励学业优秀的全日制研究生。 | 奖励学业优秀的全日制研究生 | 10 | 9 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 11月发放 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 942.8 | 881.4 | 5 | 4 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 促进学习积极性提高学生素质 | 促进研究生学习积极性增强，综合素质提高。 | 促进研究生学习积极性增强，综合素质提高。 | 30 | 29 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 可达到95% | 达到95% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.35 |  |  |  |