| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-北京文化发展创新研究（文化研究院）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 乔卉 |  |  | 联系电话 | 68903449 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 179.121800 | 179.121800 | 168.681428 | 10 | 94.17% | 9.42 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目首先以公开招标形式确定重点重大项目和一般项目及临时委托项目三种。重大重点课题分两年执行，第一年的成果需达到5万字以上，最终研究成果需达到国际先进水平，成果形式为专著或研究报告，篇幅在20万字左右。一般课题成果需达到国内先进水平，成果形式为专著或研究报告，篇幅在3-5万字左右。临时委托课题项目侧重时效性，成果形式为研究报告，篇幅在1-3万字左右。项目还出版文化决策参考汇编丛书1本。 重点重大项目涉及到新时代北京文化建设和发展的重大问题，例如历史文化名城保护、三个文化带建设、世界城市研究、文化创意产业发展、国际一流文明和谐宜居之都及其文化建设等问题；一般课题和临时委托涉及到北京文化研究的基础型工作，例如文化机构的数据库建设等。所有研究成果不仅对基础研究具有指导价值，具有较高的理论价值，而且对于市委市政府的政策决策具有咨询和建议作用。为社会提供文化服务平台。 |  |  |  |  | 围绕北京市建设全国文化中心和有中国特色的世界城市的工作目标，以北京文化大发展大繁荣为核心目标，积极开展文化宣传和社会服务活动。年度完成研究课题18项，出版物1项，且重大课题需达到国际先进水平，一般课题需达到国内先进水平，能够展现出北京的文化特色，让世界认识、了解北京，也为北京成为世界城市打造良好的基础。同时为市政府提供5-7个建设性高端建议，与3-5个市委政府部门合作共同创建文化平台，加快文化建设，促进多远文化融合与互动。并且将建设性的建议借鉴性及影响力持续2-4年，形成可持续影响。通过上述工作，使得为市政府提供的咨询及建议满意度，公众阅读理解并提供相关的文化知识的满意度达到95% |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 研究课题 | 18 | 18 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版物 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 重大课题需达到国际先进水平，一般课题需达到国内先进水平，能够展现出北京的文化特色，让世界认识、了解北京，同时也为北京成为世界城市打造良好的基础。 | 95% | 95% | 20 | 11 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 179.1218 | 168.681428 | 5 | 4 | 预算有结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 为市政府提供2-4个建设性高端建议，与2-3个市委政府部门合作共同创建文化平台，加快文化建设，促进多远文化融合与互动。 | 为市政府提供咨政建议48个咨政建议，与2-3个市委政府部门合作共同创建文化平台，加快文化建设，促进多远文化融合与互动。 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 建设性的建议借鉴性及影响力持续2-4年 | 2-4年 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 95% | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.42 |  |  |  |