附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高计划-财经商贸专业产教融合共享型实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张敏敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600251668 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103.84 |  | 103.84 | 97.68 |  | 10 |  | 94.07% |  | 9.41 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 103.84 |  | 103.84 | 97.68 |  | — |  | 94.07% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）实现四门专业课程的在线课程制作及实施，并成功在财贸在线等教学平台推广供广大师生学习交流。 （2）利用在线教学平台，促进我校智慧财经专业群的推广与发展。 |  |  |  |  |  | （1）实现了四门专业课程的在线课程制作及实施，并成功在财贸在线等教学平台推广供广大师生学习交流。 （2）利用在线教学平台，促进了我校智慧财经专业群的推广与发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 （20分） | 微课视频制作 |  | 120 |  | 120 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 二维动画制作 |  | 40 |  | 40 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | PPT课件 |  | 120 |  | 120 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 软件 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 产出质量 |  | 满足四门课程在线教学要求，达到同类项目领先水平 |  | 满足了四门课程在线教学要求，达到同类项目领先水平 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 在预算下达规定时间内完成 |  | 2021年11月完成项目建设 |  | 2021年11月完成项目建设 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 项目成本控制在预算范围之内 |  | 103.84万 |  | 97.68万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 （10分） | 经济效益 指标 |  | 减轻教师的课程资料准备成本 |  | 减轻了教师的课程资料准备成本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 （10分） | 社会效益指标 |  | 提高教学效率，服务首都金融业，为金融业发展提供人才 |  | 提高了教学效率，服务首都金融业，为金融业发展提供人才 | 10 |  | 9 |  | 项目刚完成，社会效益将会逐渐显现 |  |
|  |  | 生态效益 指标 （5分） | 生态效益 指标 |  | 辐射影响其他课程，提升专业竞争实力 |  | 辐射影响了其他课程，提升了专业竞争实力 | 5 |  | 4 |  | 项目刚完成，生态效益将会逐渐显现 |  |
|  |  | 可持续影响指标 （5分） | 可持续影响指标 |  | 满足教学需求年限:6年 |  | 课程资源已经使用半年 | 5 |  | 3 |  | 项目刚完成，可持续影响将会逐渐显现 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度标 （10分） | 学生教师满意度 |  | 在教学实践中，学生满意度为99%，教师满意度为99%。 |  | 在教学实践中，学生满意度为99%，教师满意度为99%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.41 |  |  |  |