附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-多媒体教室基础更新及录播系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市邮政学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 董伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 13501179707 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.62 | 25.62 | 25.278 |  | 10 |  | 98.66% |  | 9.86 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25.62 | 25.62 | 25.278 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目建设，提升我校的基础教学设施水平，通过录播系统和多媒体教学设备的购置提升我校教学资源建设的方法和信息化教学的手段。发挥信息化设备的科学技术优势，促进传统教学结构和教学模式的改革，并在细节上体现邮政业务特色，在提高教师教学效果、激发学生学习兴趣、丰富课堂教学环境方面提供支撑与保障。进而促进学生能力，提高学生专业技能，缩短毕业后进入企业的适应期，提升学校的社会口碑和社会影响力，具有较高的经济效益。 |  |  |  |  | 提升了我校的基础教学设施水平，优化了我校教学资源建设的方法和信息化教学的手段。发挥信息化设备的科学技术优势，促进传统教学结构和教学模式的改革，并在细节上体现邮政业务特色，在提高教师教学效果、激发学生学习兴趣、丰富课堂教学环境方面提供支撑与保障。进而促进学生能力，提高学生专业技能，缩短毕业后进入企业的适应期，提升学校的社会口碑和社会影响力，具有较高的经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 录播系统 |  | 2套 | 2套 | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 多媒体教学软件 |  | 5套 | 5套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备达到国家相关质量标准 |  | 符合3C、节能、环保要求 | 符合3C、节能、环保要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产品质量合格率 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 1年 | 1年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本 |  | 25.62 | 25.278 |  |  |  |  | 招投标偏差 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 设备利用率 |  | 100% | 100% | 30 |  | 28 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高学生专业技能 |  | 满足行业人才发展要求 | 满足行业人才发展要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目建设过程中无环境污染 |  | 无环境污染 | 无环境污染 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续使用时间 |  | 5年以上 | 已使用1年 |  |  |  |  | 项目建成已使用1年，今后将进一步完善项目使用 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  | ≥95 | ≥95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥95 | ≥95 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.86 |  |  |  |