附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910438270 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 5.214700 |  | 3.468200 |  | 10 |  | 66.51% |  | 6.651 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 5.214700 |  | 3.468200 |  | — |  | 66.51% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | "目标1.本项目由我院青年拔尖入选人才组织完成。这些青年拔尖入选人才在我院从事教学、科研工作，是我院重点培养的青年拔尖人才骨干教师。 目标2.本项目的申请和组织实施，能够使他们进一步提高教育教学水平和科研能力，成为教学名师、中青年学术带头人； 目标3.能够增强艺术类专业教育工作者的专业水准及教育能力水平，能够有力、有效地推动戏曲教育、研究、创作事业的发展。" |  |  |  |  |  | "目标1.本项目由我院青年拔尖入选人才组织完成。这些青年拔尖入选人才在我院从事教学、科研工作，是我院重点培养的青年拔尖人才骨干教师。 目标2.本项目的申请和组织实施，能够使他们进一步提高教育教学水平和科研能力，成为教学名师、中青年学术带头人； 目标3.能够增强艺术类专业教育工作者的专业水准及教育能力水平，能够有力、有效地推动戏曲教育、研究、创作事业的发展。" |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1次舞台实践 |  |  | 一次剧目舞台实践 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 学术论文发表 |  |  | 3篇论文 | 4篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表核心期刊 |  |  | 占比50% | 50% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 舞台实践满意率 |  |  | ≥80% | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12个月 |  |  | 上半年：收集资料，整理数据，排演剧目；下半年：发表论文，剧目演出。 | 上半年：收集资料，整理数据，排演剧目；下半年：发表论文，剧目演出。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 5.2147万 |  |  | 按相关要求执行 | 3.4682万 | 8 |  | 6 |  | 因疫情原因，部分差旅费未能支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 青年教师的社会影响力 |  |  | 提升学院青年教师的社会影响力 | 通过此项目支持，受益青年教师均表示满意，并且社会影响力得到提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.651 |  |  |  |