项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目—市教委本级事业业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范忠伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994824 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1433.6 |  | 1433.6 | 854.163873 |  | 10 |  | 59.58% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1433.6 |  | 1433.6 | 854.163873 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实市教委工作职责，支持市教委开展教育管理事务的各项工作和活动，保证市教委各项业务正常开展，最大限度保障我市教育事业发展，提高教育质量、促进教育公平，落实各项教育保障措施。 |  |  |  |  |  | 满足2021年教委实际工作需求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 无 |  | 举办开展业务工作活动所需的各种全市性会议以及市政府、教育部临时委托举办的各项会议约25个，培训约25次，印刷开展业务工作和活动所需材料约50个，以及出国交流学习活动约44人次，出差参加全国性工作交流、学习等各项活动约100人次，聘请开展业务工作所需的专家和工作人员约2000人次，其他业务管理活动。 |  | 满足2021年教委实际工作需求 | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因，部分工作未开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 无 |  | 达到现行财政财务规定要求 |  | 严格按照财务管理相关要求执行 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 无 |  | 按照各部门的工作进展 |  | 根据实际工作需求支出 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因工作时效性有待提高 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 |  | 厉行节约 |  | 在满足工作需求前提下，最大限度节约成本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 无 | 无 |  | 无 |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 无 |  | 保障市教委工作的正常运行。达到满意度98%。 |  | 工作运转良好，服务对象满意 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |