项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜——特殊教育资源网项目（三期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐建姝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801255702 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,799,000.00 | 1,799,000.00 |  | 1,766,000.00 |  | 10 |  | 98.17% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.录制面向融合教育特殊学生课程资源 2. 录制面向融合教育学校班主任教师研修课程资源 |  |  |  |  |  | 目标1： 完成140节面向融合教育学生课程资源 目标2： 完成140节面向普通学校班主任教师课程资源 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学生课程资源140节 |  |  | 140节 | 140节 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：教师课程资源140节 |  |  | 140节 | 140节 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课程时长40-60分钟 |  |  | 40-60分钟 | 40-60分钟 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：课程录制为高清全画幅 |  |  | 高清全画幅 | 高清全画幅 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年3月至7月完成学生课程资源制作 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：2021年7月至11月完成教师课程资源制作 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目预算，总成本控制在179.9万元以内 |  |  | 179.9万元 | 176.6万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高特殊儿童综合素质，增加融合教育资源建设。 |  |  | 建设融合教育学生、教师资源课程 | 完成280节融合教育课程录制与共享 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：融合教育体系提升发展，资源课程的扩容，完善融合教育体系，增强融合教育保障能力，提高融合教育质量。 |  |  | 建设多课程、多体系融合教育，深入政策贴近政策，提升课程资源建设。 | 融合教育学生资源提升30%，融合教育教师使用资源提升20%。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益学生、教师相应满意度95%以上 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |