附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市属高校高水平教师队伍建设—长城学者项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 武 飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911756876 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 14.984800 | 7.822521 |  | 10 |  | 52.20% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 |  | 14.984800 | 7.822521 |  | — |  | 52.20% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．完成金融职教契合度的分析报告； 2．发表论文5篇； 3．出版专著1本。 |  |  |  |  |  | 1.主持制定了教育部金融科技应用（职教本科）专业教学标准，已经提交了教育部； 2.主持修订了“十二五”规划教材《商业银行信贷业务》（第三版），并于2022年1月正式出版； 3.主持获得了北京财贸职业学院2020年教育教学成果奖A类二等奖； 4.牵头撰写了研究成果《北京金融职业教育与金融业发展适应性研究》，即将出版。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 契合度分析报告 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 |  | 1 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 工作时间主要用于契合度分析报告、研究报告和著作的撰写 |  |
|  |  |  | 专著 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 |  | 为金融职业教育人才培养方案及专业升级提供技术支持，为北京市高职院校金融专业设置提供政策建议。100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021.12 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本和社会平均成本的比较 |  | 产出成本与项目预算保持一致14.984800万元 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 促进金融专业人才培养质量水平提高，支持北京市高职金融专业教育实现优化布局 |  | 90% | 30 |  | 27 |  | 相关研究成果还在发布中，还没有被决策部门采纳 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关专业教师的满意度 |  | 提高高职院校金融专业的认知度与社会影响力。90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |