项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育—2021年参加第十四届全国学生运动会（大学组）集训、决赛、各项活动及保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额（元）） |  | 4757739 | 4756360 |  | 4756360 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对“体育卫生与艺术教育—2021年参加第十四届全国学生运动会（大学组）集训、决赛、各项活动及保障”项目的支持，完成参加第十四全国学生运动会（大学组）前的运动员选拔、组建各项目集训队伍，组织运动员训练等任务；组建北京参加第十四届全国学生运动会的代表团参加运动会决赛；力争在第十四届全国学生运动会上取得团体前三名的成绩。 |  |  |  |  |  | 总体目标达成情况好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织各项目运动员训练 |  |  | 不少于263次 | 263次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组织各项目训练的教练员 |  |  | 不少于62人次 | 62人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成运动会决赛报名项目 |  |  | 11项 | 11项 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组织运动员训练 |  |  | 不少于206人次 | 206人次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 需要训练场馆 |  |  | 不少于20个 | 24个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组织北京代表团人数 |  |  | 不少于400人次 | 426人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 力争奖牌数 |  |  | 不少于90枚 | 98 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 力争比赛获得团体比赛 |  |  | 前三名 | 第二名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 获得体育道德风尚奖情况 |  |  | 获得 | 获得 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 严格按照11月底完成各项支出 | 各类项目全部按计划完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 4756360 | 4756360 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 奥林匹克精神 |  |  | 得到弘扬 | 达成预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 首都大学生的精神风采 |  |  | 得以展现 | 达成预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 首都形象 |  |  | 得到提升 | 达成预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京高校运动训练水平 |  |  | 将得到提高 | 达成预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛运动员、运动队 |  |  | 将得到锻炼 | 达成预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益运动员满意度 |  |  | ＞95% | ＞95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益高校满意度 |  |  | ＞95% | ＞95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学生满意度 |  |  | ＞95% | ＞95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |