附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-土木工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜修力 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392100 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 150 |  | 148.88 |  | 10 |  | 99.26% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 150 |  | 148.88 |  | — |  | 99.26% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：完善实践环节的硬件设施与软件环境，重点支持3门左右课程团队建设以及教学改革项目，进一步完善大学生创新创业教育体系，推动专业实践教学改革和学生创新能力培养，进而加强土木工程专业以及支撑专业的教学能力，进一步提高专业融合的协同培养及科技提升能力。 |  |  |  |  |  | 更新毕设实践基地2个房间的硬件以及设计软件的购买安装；教学改革项目立项市重点1项、校重点2项、其他9项、虚拟仿真项目立项2项；入选校级课程思政优秀案例9例；“课程思政”示范课程培育项目2项；北京工业大学教育教学成果奖申报6项；申报住建部“十四五”规划教材8本。获得教学名师市级2名，校级2名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持专业带头人和教学团队数 |  |  | 3 | 11 | 10 |  | 10 |  | 超额完成，后续需要进一步加强团队的管理 |  |
|  |  |  | 立项完成专业教改项目数 |  |  | 8 | 12 | 15 |  | 15 |  | 超额完成，后续进一步加强立项后的过程管理和评价 |  |
|  |  | 质量指标 | 督导专家专业验收评价 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  | 按要求完成，继续按照专家的意见进一步改进 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项目完成进度 |  |  | 2020 | 2020 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 按照预算进行 | 按照预算进行 | 3 |  | 3 |  | 完全按照预算进行 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 专业在全国的影响力 |  |  | 增强 | 增强 | 14 |  | 14 |  | 专业在全国的影响力在稳步提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教师的教学投入和水平 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8 |  | 教师的教学投入和水平在提升，2020年获得教学名师市级2名，校级2名。后续正在通过名师工作坊的形式，来进一步提升 |  |
|  |  |  | 学生的专业综合素质 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8 |  | 学生的专业综合素质明显提升，学生参加各种科技竞赛的能力增强，后续进一步加强专业实践教学改革和学生创新能力培养。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益教师满意度 |  |  | >80% | >90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | >90% | >90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。