项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市与中央共建-新冠疫情防控专项-新冠病毒易感人群中医药防治研究与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李善廷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 李善廷 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托北京市重点实验室和北京春风一方制药有限公司，建立新冠病毒易感人群服务平台，开展提高免疫和抗病毒中医方药筛选和优化研究。依托北京春风一方制药有限公司，建立中药颗粒剂储备库，为新冠病毒易感人群提供个性化配方颗粒。依托北京中医药大学专家团队，构建突发性事件防治快速反应机制，开展线上和线下防疫宣传、咨询，制定防治方案。依托快递公司，为新冠病毒易感人群配送预防和治疗配方颗粒。 |  |  |  |  |  | 已依托北京中医药大学开展相关工作，为本市防止新冠病毒传播提供中医方药解决方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新冠病毒易感人群中医药防治研究与应用。 |  |  | 5项 | 5项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建立中药颗粒剂储备库，为新冠病毒易感人群提供个性化配方颗粒。构建突发性事件防治快速反应机制，开展线上和线下防疫宣传、咨询，制定防治方案。为新冠病毒易感人群配送预防和治疗配方颗粒。 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费下达 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在财政拨款额度内 |  |  | 500万元 | 500万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 科技成果直接推动北京市疫情防控工作。 |  |  | 良好 | 良好完成三级指标要求的工作 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 建立新冠病毒易感人群服务平台、打造高层次创新人才队伍、推进高精尖学科发展。 |  |  | 良好 | 良好完成三级指标要求的工作 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 承担单位满意度 |  |  | 90%以上 | 依托单位满意度达到90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |