附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-农村中小学发展实践研究与成果宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 63.528 |  | 59.9384 |  | 10 |  | 94.35% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 63.528 |  | 59.9384 |  | — |  | 94.35% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目将针对北京市农村教育优质均衡发展的相关热点和难点问题开展专题调研，定期举办学术论坛和诊断培训指导，借助北京教育音像报刊总社媒体宣传力量，组织区域、校际交流展示活动，总结和宣传北京市农村教育发展经验，树立具有首都特色的农村教育品牌。 |  |  |  |  |  | 本项目将针对北京市农村教育优质均衡发展的相关热点和难点问题开展专题调研，定期举办学术论坛和诊断培训指导，借助北京教育音像报刊总社媒体宣传力量，组织区域、校际交流展示活动，总结和宣传北京市农村教育发展经验，树立具有首都特色的农村教育品牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对13个郊区开展诊断培训服务 |  |  | 不少于190人次 | 全年组织线上线下指导活动140余次，下校专家300余人次，服务人数近5000人。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 召开促进城乡义务教育一体化发展论坛；推出“发掘北京经验提振乡村教育”系列报道 |  |  | 召开1次论坛，完成20期报纸宣传、80期微信宣传，出版图书一本。 | 全年完成报纸宣传20期，微信宣传285条，出版《北京乡村教育振兴之路》一书。受北京疫情防控等因素影响，组织座谈会一次，规模100人。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报道质量 |  |  | 出版内容达到《报纸期刊质量管理规定》的要求 | 组织采编力量策划实施选题，对全市13个涉及农村教育的区域进行综合报道，发掘北京农村教育新经验、展示新成果。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 城乡义务教育一体化发展论坛 |  |  | 150人会议规模，覆盖全市10个区农村学校，完成4学时培训内容。 | 完成座谈会一次，参会人数100人，会期一天，邀请中国教科院专家讲座，完成4学时培训。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 诊断培训服务 |  |  | 举行农村教育质量提升展示交流活动，展示6节观摩课、完成6学时培训 | 组织同课异构等观摩课10余节，完成培训12学时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时、高质量出版；对13个郊区中小学开展帮扶指导；组织召开城乡义务教育一体化发展论坛 |  |  | 按新闻出版局规定，每周二、五定期完成报纸宣传出版任务；按北京市教委统一安排，在两个学期内，按月完成帮扶指导任务；按季度完成图书策划、组稿、编排和出版任务 | 按期完成各项任务 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 63.528万元 | 59.9384万元 | 2 |  | 2 |  | 受新冠肺炎疫情影响，会议以线上培训为主，未使用相关培训费。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 城乡义务教育一体化办学经验 |  |  | 梳理北京3-5个区农村学校办学经验，做好典型学校成果提炼和宣传工作，促进区域、校际学习、交流 | 梳理北京3-5个区农村学校办学经验，做好典型学校成果提炼和宣传工作，促进区域、校际学习、交流 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 农村教育研究会影响力 |  |  | 与各区教委互动合作，通过专家指导、展示活动、线上论坛等方式，加大学会服务覆盖面和工作影响力；不良反馈为零 | 组织教师工作坊、专家下校指导活动，13区教育宣传负责人交流会、农村校长论坛等活动，发挥农村专委会学术影响力和引导力，受到广大农村校好评；无不良反馈 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 为北京市农村中小学校校长、教师的专业成长，学生的全面发展搭建平台，学生、教师将成为最终的受益者。 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |