附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | PXM2021_014232_000024特高-智慧城市运维岗位专业技能实训基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付丽琴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701305439 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 377.4092 | 377.4092 |  | 193.9548 |  | 10 |  | 51.39% |  | 5.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 377.4092 | 377.4092 |  | 193.9548 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成人工智能训练师实训基地的建设； 目标2：完成智慧园区运维管理实训平台的建设。 |  |  |  |  |  | 按照项目要求，完成了特高-智慧城市运维岗位专业技能实训基地2个实训室的建设和课程资源开发，教学资源建设丰富，各类社会服务工作已经开展。但受疫情影响，项目验收退后，支付进度滞后，计划于2022年4月底完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增实训室 （1）人工智能训练师实训基地； （2）智慧园区运维管理实训平台 |  |  | 2个 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完善课程体系和实训体系，改善实训环境，实现精准化人才培养 |  |  | 1套 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：实训室合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课程建设合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：新增实训室 1）人工智能训练师实训基地；2）智慧园区运维管理实训平台。 |  |  | 2021年11月完成人工智能训练师实训基地建设和验收。2022年11月完成智慧园区运维管理实训平台建设和验收。 | 项目截止前完成 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响，未按时完成调试 |  |
|  |  |  | 指标2：完善人工智能专业群课程体系和实训体系；完善人工智能通识课教学设计 |  |  | 2022年12月完成修订稿 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | 377.4092万元 | 364.738万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 紧人工智能训练师实训基地支持教师科研，建立人工智能数据处理职业技能等级证书培训、考核体系。支撑北京市教委“人工智能技术与应用”双师型教师培养培训基地项目中数据服务课程的教学实践和人工智能训练师课程的教学实践；落实首都“科技创新中心”的城市战略定位总要求，服务于北京高精尖产业发展对人才的需求。支撑北京市经信委“高精尖产业技能提升培训机构”的人工智能应用技能培训和人工智能训练师课程技能培训。 实训基地的建设促进专业群实现内涵式快速发展，在人工智能领域人才培养、科学研究、服务社会能力方面将更上一个台阶。基地为学生提供高水平实践教学环境，以学生为中心，更好的服务于学生培养。 |  |  | 提高软硬件实训环境、提高人才培养质量、落实教学改革 | 达到预期目标 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目建成后，可推动人才培养、学科建设、产业发展、校企合作相互融合，发挥政、校、企协同育人在高等教育内涵式发展和高质量人才培养中的重要作用，并通过创新型人才的培养不断提升我校自主创新水平，构筑我校人工智能创新发展的持续优势。同时积极落实国家1+X证书制度的落地实施，面向学生和社会人员开展1+X等级证书培训，并组织相关认证考试，服务于国家社会发展。 服务“京津冀”协同发展。学校与廊坊市签订了战略合作协议，基地建成，可在廊坊市退役军人培训、企业技能人才培训、社区服务等方面发挥很大作用。 |  |  | 为社会及企业提供相关资源共享服务 | 达到预期目标 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 健健全二级学院专业群建设指导委员会，专业群平台课课程建设团队，教材建设委员会等机构。学校设有实训室管理办公室，保证实训基地建设委员会等多元治理主体的工作机制。建立并完善专业建设运行管理制度、建设监控机制、评价机制，定期进行阶段评估、定期进行考核，开展学校内部梳理诊断。同时借助专业群的AI大数据方面的技术优势，以成果为导向制定系统的、科学的、完善的管理规章与制度，使教学与管理工作在制度化、规范化的轨道上有效运行。 |  |  | 改善学院教学环境、设备先进，有展示性和引领性 | 达到预期目标 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 明确以立德树人为根本任务，以课程思政改革为引领，对接人工智能技术相关岗位技能人才需求，提智培优，顺应人工智能行业的发展，持续培养专业人才。 通过基地平台建设实现实训资源共享、拓展社会服务途径和方式，为社会培训人工智能技术人才，建立相关“1+X”课程体系，实现培训考核一体化。 基地还可作为中小学生提供智慧城市运维职业的体验，智慧园区运维管理实训平台可以同时作为技术创新平台，为兄弟院校和相关科研机构提供数据和平台。 |  |  | 在近5年内发挥影响 | 平台先进且可拓展 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：社会人员满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.1 |  |  |  |