附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2019年中央支持职业教育发展——数字化产线实训系统（滚动预算）（中央） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾俊良 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683600912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 70 | 69.87 |  | 10 |  | 99.81% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 70 | 69.87 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成自动化系统中的“机床改造”内容，改造符合产线要求的数控机床5台，整个项目服务1门模块化课程。 |  |  |  |  |  | 已完成“机床改造”内容，改造完成符合产线要求的数控机床5台。服务了1门技术技能课程、1门模块化课程教学、1门实践课程教学。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 机床改造 |  | 1套（5台） |  | 1套（5台） | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量标准 |  | 符合实训产线要求 |  | 满足要求 | 15 |  | 12 |  | 偏离：通信不畅。原因：设备中旧机床系统老旧。措施：加工程序传输采用联网改本地的替代方案。 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 计划2020年5月完成，严格按照计划执行 |  | 2021年6月验收，滞后完成 | 10 |  | 5 |  | 偏离：滞后1年完成。原因：受新冠疫情影响，项目三次停工。措施：按规定履行签署延期协议手续，督促企业加快实施进度，已于2021年6月验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 70万元 |  | 69.87万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 整个项目服务课程 |  | 1门 |  | 3门 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 未来受益学生满意度 |  | 95% |  | 96.54% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增：受益教师满意度 |  | 95% |  | 95.43% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |