附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-动画（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京电影学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 动画学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李剑平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-82043786 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180 |  | 180 | 156.5671 |  | 10 |  | 86.98% |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180 |  | 180 | 156.5671 |  | — |  | 86.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过精品课程建设、数字资源库建设、动画学院网站建设服务、主办各类学术活动、师资库建设、专业调研等保障动画学院一流专业课程顺利开展 |  |  |  |  |  | 精品课程建设、数字资源库建设、动画学院网站建设服务均已完成并投入使用。主办了动画学院奖、漫画节、金辰奖、小金鱼漫画大展等活动。师资库建设已开展。专业调研根据疫情动态部分开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增慕课设备 |  | 1套 |  | 慕课设备一套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 媒资系统 |  | 1套 |  | 媒资系统一套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 剪辑设备 |  | 1套 |  | 剪辑设备一套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 教材 |  | 6本 |  | 《动画绘制技法》、《动画造型基础--塑造与构成》、《角色动画--动画表演设计与实现》、《三维橘色动画--表演设计》、《动画分镜绘制》、《动画分镜头设计》6本教材材料整理阶段，与出版社进行细节沟通整改，2022年完成出版 | 6 |  | 3 |  | 因疫情原因，教材部分需调研部分无法完成，全部6本完成首付款的支付，2022年待疫情好转后，将继续组织教材负责人进行调研工作的开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 设备验收全部合格 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教材指标 |  | 达到电子出版物标准 |  | 教材未有出版 | 3 |  | 1.5 |  | 因疫情原因，教材部分需调研部分无法完成，全部6本完成首付款的支付，2022年待疫情好转后，将继续组织教材负责人进行调研工作的开展 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准 |  | 设备质量已都达到国家标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购物品到位时间 |  | 2021年12月初 |  | 采购物品均于2021年12月初之前到位 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月底 |  | 所有验收均在2021年12月底之前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教材整理时间 |  | 2021年3月初 |  | 《动画绘制技法》、《动画造型基础--塑造与构成》、《角色动画--动画表演设计与实现》、《三维橘色动画--表演设计》、《动画分镜绘制》、《动画分镜头设计》6本教材整理已开展 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教材验收时间 |  | 2021年12月初 |  | 教材未出版验收 | 3 |  | 1.5 |  | 因疫情原因，教材部分需调研部分无法完成，全部6本完成首付款的支付，2022年待疫情好转后，将继续组织教材负责人进行调研工作的开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 180万元 |  | 156.5671万元 | 5 |  | 4.35 |  | 因国内疫情形式仍不稳定，专业调研与专家咨询费支出进度缓慢，等待明年疫情好转后继续邀请专家来校及外出调研。 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 在教学软硬件环境上保证了动画专业学生的学习和实践 |  | 教学软硬件环境上保证了动画专业学生的学习和实践等需求 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.05 |  |  |  |