|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—贯培项目教育教学及实习实践费用(追加) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 曲鑫 | | | 联系电话 | 65778996 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 35.370000 | 27.335300 | 10 | 77.28% | 7.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 35.370000 | 27.335300 |  | 77.28% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.完成贯培学院2016级贯培生（新闻、酒店管理、汉语国际教育、英语教育）的暑期“小学期实习实践教学； 2.完成贯培学院2016级英语教育专业贯培生的实习实践教学工作； 3.完成贯培学院15门小语种慕课建设 | | | | | 目标1：完成。 目标2：部分完成。 目标3：根据实际情况更改至10门课程。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 贯培生“小学期”实践学习 | 开展80场专业讲座 | 开展80场专业讲座 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 小语种慕课引进 | 15门 | 10门 | 7.5 | 5 | 精选课程，增强选定课程的针对性，优中选精品课程，调整实际情况为10门课程。今后将加强项目的相关论证。 | | |
| 质量指标 | 学生校外专业实习项目满意度 | ≥90% | 90% | 7.5 | 7 | 完成质量指标，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 小语种慕课质量 | 学生高参与度及满意度 | 学生高参与度及满意度 | 7.5 | 6.5 | 完成质量指标，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 时效指标 | 项目结项时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 相应成本指标 | 项目总额控制在73.3万元内 | 27.3353万元 | 10 | 8 | 相较于项目申报时，项目资金有调整，已按调整金额执行项目。项目执行过程中，受疫情影响，学生前往实地实习受阻以及财政资金拨款延迟导致项目经费支出缓慢。今后将加强项目监管力度，并做好相关的预案准备，促使项目尽快完成绩效目标。 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 项目均经过前期询价和信息咨询，预算合理 | 项目实际支出较合理，在既定预算范围内 | 10 | 8 | 经济效益指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 经过建设，贯培项目教育教学实习实践条件得到较大改善，优质师资更加丰富，有效保障贯培项目教育教学质量，提升项目参与学生的满意度和家长认可度。 | 经过建设，贯培项目教育教学实习实践条件得到较大改善，优质师资更加丰富，有效保障贯培项目教育教学质量，提升项目参与学生的满意度和家长认可度。 | 10 | 8 | 社会效益指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 可持续影响指标 | 持久度 | 未来三年到五年，本项目培养的相关专业人才将会对我校及北京市相关专业人才培养模式改革、支撑相关对口经济社会发展起到良好推动作用。 | 未来三年到五年，本项目培养的相关专业人才将会对我校及北京市相关专业人才培养模式改革、支撑相关对口经济社会发展起到良好推动作用 | 10 | 8 | 可持续影响指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9.5 | 基本完成满意度指标，但仍有提升与进步空间。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **85.23** |  | | |