附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_通州校区体育场所设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 18810726188 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 772.315820 |  | 772.315820 | 771.0144 | 10 |  | 99% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 772.315820 |  | 772.315820 | 771.0144 | — |  | 99% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置体育场所设施设备，保证学校2021年9月1日按时开学，解决周边居民2000名学生入学问题。 |  |  |  |  |  | 2021年9月前，购置体育场所设备1批，篮球馆灯光、音响、篮球架、运动木地板、体育运动专业设备；室外操场音响一套和看台座椅；篮球馆内LED大屏；控制电脑三台，解决周边居民2000余名学生入学学习问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增体育场所设备 |  | 篮球场照明，篮球场木地板，篮球场吸音设备，篮球场座椅，体育场所扩声等共计9大项。 |  | 篮球馆灯光、音响、篮球架、运动木地板、体育运动专业设备；室外操场音响一套和看台座椅；篮球馆内LED大屏；控制电脑三台 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关行业标准 |  | 达到相关行业标准 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020.9-2020.12月 |  | 2020.9-2020.12月 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021.1-2021.5月 |  | 2021.1-2021.5月 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021.9月前 |  | 2021.9月前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021.12月前 |  | 2021.12月前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 772.31582万元 |  | 771.0144万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 772.31582万元 |  | 771.0144万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 完善基础教学环境，提高教育教学水平，解决2000多名学生入学问题 |  | 完善基础教学环境，提高教育教学水平，解决2000多名学生入学问题 |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |