| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-北京学者-魏萍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 魏萍 |  |  | 联系电话 | 13810417592 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1）研究成果发表在SCI或SSCI收录的领域内高水平杂志上（一区或二区）； 2）项目负责人继续执行在研的国家级项目； 3）培养研究生和博士生，当年毕业2-3名； 4）指导本科生科研立项，申请大学生创新创业行动计划或高等学校人才交叉培养实培计划； 5）开展国际国内合作，依托首师大海外高层次人才引进计划，积极申请国际合作项目，项目负责人及团队成员科研素养进一步提高。 |  |  |  |  | 1） 研究成果发表在SCI或SSCI收录的领域内高水平杂志上（一区2篇、二区2篇，其他3篇） 2） 在研的国家自然科学基金面上项目进展顺利 3） 2021年毕业硕士研究所4名，包括学术硕士2名，专业硕士2名 4） 指导心理学院研究生高水平科研立项1项 5） 与德国马格德堡大学Stefan Pollmann教授保持线上讨论和合作撰写文章 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成四个行为实验 | 每个实验25-30名被试 | 完成五个行为实验，每个实验25-30名被试 | 10 | 9 | 数量已完成，但绩效指标设置完整性不足，提升目标完整性 |  |  |
|  |  |  | 完成四个脑电实验、两个磁共振成像实验 | 每个实验25-30名被试 | 完成四个脑电实验和三个磁共振实验，每个实验25-30名被试 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 行为数据质量 | 被试正确率85%以上，有效被试24名以上 | 剔除正确率低于85%的被试，每个实验有效被试24人以上 | 20 | 18 | 已完成，但绩效指标设置完整性不足，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 进度还需提升，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 30 | 30 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 中学团体辅导 | 青春期被试90人，对照组90人 | 未完成 | 15 | 9 | 疫情防控原因未成行，要加强前期论证 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 开展国际合作 | ≥2人次 | 组织线上讨论10余次，共同撰写文章2篇 | 15 | 12 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82 |  |  |  |