| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209385 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 0.000000 | 21.400000 | 21.180000 | 10 | 98.97% | 9.90 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 发表论文4篇（其中SCI论文1篇）；②申报专利不少于4项；③培养硕士毕业生3人。 |  |  |  |  | 姚德臣：发表论文6篇，申请专利3项，培养研究生数2人。 邓扬：发表论文9篇，申请专利11项，培养青年教师、培养研究生数2人。 周小平：发表论文3篇，授权发明专利2项，培养研究生数2人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文数量 | 4篇 | 18篇，其中姚德臣：6篇、邓扬：9篇、周小平：3篇 | 8 | 7 | 远超绩效目标，提升目标合理性 |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | ≥4项 | 16项，其中姚德臣：3项、邓扬：11项、周小平：2项 | 8 | 7 | 远超绩效目标，提升目标合理性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | 姚德臣≥90% 周小平：≥100% 邓扬≥95% | 姚德臣：100%、邓扬：100%、周小平：100% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表质量 | 姚德臣EI级以上期刊的比例≥50% 周小平核心级以上期刊的比例≥100% 邓扬国家级以上期刊的比例≥100% | 姚德臣：100%、邓扬：100%、周小平：100% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 开发的教学资源与设备服务的学生人次 | 20人次 | 230人次，邓扬30人次，周小平200人次 | 8 | 6 | 远超绩效目标，提升目标合理性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 21.4 | 21.18 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 产生国家级、市级优秀成果数量 | 1 | 周小平项目1个、邓扬项目实际完成情况1个 | 30 | 28 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 7 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.90 |  |  |  |