附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-一流专业建设-金融学 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京工商大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨德勇 | | | | | 联系电话 | | 18618017791 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 150 | | 118.903655 | | 10 | | 79.27% | | 7.93 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 150 | | 118.903655 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以一流的学科引领一流的本科教育，通过提升教师教学科研能力，全力打造“北京示范、国内一流、国际知名”的特色专业，培养服务首都金融发展及京津冀协同发展的复合型、创新型、国际型金融人才。 | | | | | | 教学、科研上充分完成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：  出版专著 | | | 3 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：  发表论文 | | | 10 | 41 | 10 | | 9 | | 指标为年度指标，实际完成值为项目期完成情况 | |
| 指标3：  录制慕课 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：  参会培训 | | | 10 | 3 | 5 | | 1.5 | | 由于疫情，减少参会培训。待疫情结束，增加参会培训。 | |
| 指标5：  学术会议交流 | | | 15 | 27 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：  申报国家级课题 | | | 2 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标7：  申报教改课题 | | | 1 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标8：  学生参加比赛 | | | 50 | 285 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：  CSSCI论文5篇 | | | 5篇 | 41篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：  国家级比赛获奖5人次 | | | 5人次 | 57人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：  2021年1月-12月 | | | 21年底 | 20年1月至21年12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：  预算控制在150万元 | | | 150万 | 使用约121万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：  提高教师职业能力 | | | 社会声誉提高10% | 提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：  提升学生认可度 | | | 学评教大于90% | 学评教大于90% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：  项目结项成果满意 | | | 大于90% | 大于90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.43 | |  | |