|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-研究生学业奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京舞蹈学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 苏娅 | | | 联系电话 | 68936068 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 69.800000 | 69.800000 | 69.800000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.800000 | 69.800000 | 69.800000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：打破奖助学金终身制，采取动态管理的方式，用好用活这笔专项经费，切实为优秀的学生提供经费支持。完成2021年度新生奖学金和优秀奖学金的评选和发放工作。 | | | | | 奖励人数共计113人（老生82人，新生31人），学业奖学金获奖人数覆盖面约为59.5%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 覆盖面 | 计划覆盖60%以上的在校研究生 | 113人，覆盖面约为59.5% | 7.5 | 6 | 2021年9月市教委下达文件，要求硕士学业奖学金覆盖面不得超过60% | | |
| 资助贫困学生数量 | 资助工作基本满足所有贫困学生数 | 奖励研究生包含所有贫困生 | 7.5 | 6 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 评选质量 | 用以奖励学习、科研工作成绩突出、综合素质优良的研究生 | 研究生评奖评优的指标为课程学习成绩测评占70%、学术与实践成果测评占20%和德育表现测评占10%。实际完成值符合预期目标 | 15 | 13 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 评选发放进度 | 严格按照计划及要求执行,11月30日前完成所有评选发放工作 | 11月18日发放完毕 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算数 | 69.8万 | 69.8万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养，赋予感恩情怀，回报社会 | 促进人才培养，赋予感恩情怀，回报社会 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 在给予学生经济鼓励的同时，培养其钻研学业、勤奋上进、积极进取的精神 | 在给予学生经济鼓励的同时，培养其钻研学业、勤奋上进、积极进取的精神 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生对资助工作的满意度 | 90%以上 | 100% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 导师对资助工作的满意度 | 90%以上 | 100% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91** |  | | |