附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-电子科学与技术（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张万荣 |  |  |  | 联系电话 | 13520293408 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 254 | 254 | 253.422153 | 10 | 99.77% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 254 | 254 | 253.422153 | — | 99.77% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：进行人才培养模式改革与创新； 目标2：进行师资队伍建设； 目标3：进行课程建设与教材建设； 目标4：进行实践教学与双创基地建设； 目标5：进行国际合作交流。 |  |  |  |  | 2021年，在项目经费和主管部门的领导的支持下，我们 （1）开展了人才培养模式的改革与创新，引领学生参与国家级和省部级竞赛并获包括一等奖在内的奖项72人次、参与科研工作并发表包括学生第1作者SCI检索论文共3篇，申报国家发明专利3项等； （2）电子科学与技术专业入选长江学者和青年长江学者各1名，引进新教师4人，完成了教师队伍建设； （3）开展了本科课程和课程思政建设，承担教育教学项目5项，思政建设课程和优秀案例5门，发表教学论文5篇，编写出版教材1部； （4）进行半导体器件教学平台实践教学中心和校外北京工业大学-中关村集成电路设计园产教协同育人基地双创基地建设； （5）开展学生外培和教师参加国际学术会议等国际交流方面工作。 2021年全部完成了上述年度目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学生培养 |  | 120 | 123 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 学生竞赛获奖人数 |  | 50 | 72 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获北京市优秀本科生毕业设计论文 |  | 1篇 | 1篇（题目：硅基脊波导光敏晶体管探测器设计与分析） | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 实训基地 |  | 校内双创基地和校外实践基地 | 建设中成卫星技术中心和北工大微电子学院联合实验室，新增北京工业大学-中关村集成电路设计园产教协同育人基地,并获批北京工业大学示范基地。 | 10 | 9 | 由于受疫情影响，基地活动多以线上活动为主。 |  |
|  |  |  | 实践平台 |  | 可以接纳四个班的半导体器件教学平台 | 通过购置的C-V测试仪等专用设备、专用材料和加工及测试服务等，建设了半导体器件、集成电路教学平台，满足了5个本科教学班的需求。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目预算执行进度 |  | 项目预算中各项经费在2021年12月底前执行完毕。 | 项目执行率为99.77%，按照预算计划执行，在2021年12月底项目执行完毕。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总 成本 |  | 项目预算经费额度，严格按照测试化验加工费、专用材料费、出版/文献/信息传播/知识产权费、学生及校外人员劳务费和专用设备购置费的预算标准，核算成果效益与成本投入，合理执行。不超过254万。 | 各类项目的成本按预算计划执行，成本不超过254万。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 专业的社会影响力 |  | 进行一流专业建设，深度融合各方时间条件与优势资源，探索联合培养人才的机制，促进与需求的对接，进行持续改进，不断完善人才培养机制，提高人才培养质量。最终向学生、家长、社会、北京市和国家一份满意的答卷。 | （1）2021年，学校推荐本专业申报北京市教育教学成果一等奖1项；（2）本专业本科生参与发表论文3篇（其中学生第1作者SCI检索论文1篇，导师第1、学生第2作者SCI检索论文1篇），申请专利3项，软件著作权4项；（3）获2021年北京市优秀毕业设计论文奖1篇；（4）本专业学生在“挑战杯”首都大学生课外学术科技竞赛等国家级和省部级竞赛中获一等奖等多次奖项；（5）本专业教师获批北京市高等教育学会2021年重点课题1项；北京工业大学三全育人团队培育项目1项；承担教育教学项目5项，思政建设课程和优秀案例5门，发表教学论文5篇，编写出版教材1部；（6）本专业继续保持了高的深造率，达到76.92%，除樊恭烋荣誉学院外全校第一。 | 30 | 29 | 尽管本专业在2021年在一流专业建设经费的支持下，取得了多项优秀成果，但仍有上升的空间。本专业会继续努力，增加专业社会影响力。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师 |  | 满意度：≥90% | 满意度：≥90% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 主管单位 |  | 满意度：≥90% | 满意度：≥90% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 学生 |  | 满意度：≥90% | 满意度：≥90% | 4 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.98 |  |  |