项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京市2021年中小学教师资格面试考试项目经费（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910528787 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 344.6750 | 344.6750 |  | 344.4750 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 344.6750 | 344.6750 |  | 344.4750 |  | — |  | 99.94% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市中小学和幼儿园教师资格考试改革试点工作的实施意见》（京教人〔2014〕13号）文件精神，在规定时间内，依法严格完成2021年上半年中小学教师资格面试的组考工作，补足相关项目经费。 |  |  |  |  |  | 根据教育部考试中心的工作安排和市教委统一部署，中心平安顺利完成2021年疫情常态化下的两次中小学教师资格面试组考防疫工作，于2021年1月9日至10日组织实施2020年下半年中小学教师资格面试考试；于2021年5月15日至16日组织实施了2021年上半年中小学教师资格面试考试。两次面试网上报名缴费考生54542人，全市共设5个考区，28个考点，单日最多729个考场，实考49424人，通过37141人。该项经费支持了剩余15984名考生的面试费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021年上半年中小学教师资格面试工作 |  |  | 15984人 | 15984人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 具备在高中、中职、初中、小学、幼儿园任教的条件和能力 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实施时间；自面试考试之日起60个工作日内公布面试成绩 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节俭成本，严格执行项目预算 |  |  | 344.675万元 | 344.475万元 | 10 |  | 10 |  | 追加经费未执行万的0.2万元，是市财政12月中旬下达追加经费时出现错误所致 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为北京市中小学校储备高中、中职、初中、小学和幼儿园教师人力资源后备力量 |  |  | 9590人 | 9590人 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 仍有个别考生对考试成绩不满意，申请符合成绩 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |