附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-创新团队-韩强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910326118 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 97.0348 |  | 86.2937 |  | 10 |  | 88.93% |  | 8.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 97.0348 |  | 86.2937 |  | — |  | 88.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于发展的具有摇摆、自复位及可更换构件特性的震后功能可恢复桥梁结构新体系，研究韧性抗震桥梁结构新体系性能提升关键技术，发展韧性抗震桥梁结构新体系智能评估理论与方法。 |  |  |  |  |  | 基于发展的具有摇摆、自复位及可更换构件特性的震后功能可恢复桥梁结构新体系，研发了韧性抗震桥梁结构新体系性能提升关键技术，发展了韧性抗震桥梁结构新体系智能评估理论与方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文和申请专利数量 |  |  | 发表国际SCI期刊学术论文2篇，EI期刊论文2篇，国家发明专利2项。 | 发表国际SCI期刊学术论文2篇，EI期刊论文2篇，国家发明专利2项。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养和团队建设 |  |  | 加强人才培养和团队建设，培养博士生研究生2名，硕士研究生3名。 | 培养博士生研究生2名，硕士研究生3名。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发表国际高质量期刊论文 |  |  | 4篇 | 4篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：国家发明专利 |  |  | 2项 | 2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：优秀硕士学位论文 |  |  | 1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各类项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 100万元 | 86.2937万元 | 5 |  | 4.35 |  | 已签订委托测试合同，结余委托业务费将于2022年5月前完成支付；结余材料费将于2022年6月前完成试验耗材购买支付；因受疫情影响，结余差旅费预计用于参加2022年桥梁工程防震减灾与工程创新国际学术会议。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | / |  |  | 缩短施工周期，减少经济投入，增加桥梁抗震性能，降低经济损失。 | 缩短施工周期，减少经济投入，增加桥梁抗震性能，降低经济损失。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | / |  |  | 施工周期短，减少交通拥堵。施工噪音小，减少对居民的干扰。 | 施工周期短，减少交通拥堵。施工噪音小，减少对居民的干扰。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / |  |  | 施工速度快，环境污染少，符合社会可持续发展原则。 | 施工速度快，环境污染少，符合社会可持续发展原则。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相关人员满意度 |  |  | 0.98 | 0.98 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.24 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。