附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高——职业教育创新发展——实训室建设——网络运维与应急响应实训室建设项目（特高）（央财） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨洪雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-87226588 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 328.00797 | 215.61 |  | 10 |  | 65.7% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目执行期为2021年——2022年，资金来源总金额为364.4533万元，期中2021年328.007970 万元，2022年36.445330万元。建设网络运维与应急响应实训室一个；支持网络维护与网络安全、网络基础、网络安全防护与渗透测试技术、网络攻击与防疫等课程；每年培训300人天以上；校企联合发表论文3篇以上；开设信息安全与管理新专业。 年度目标： 2021年完成实验室基础环境改造，完成部分实验室软件及设备的采购，能够支撑一部分的课程实训。 |  |  |  |  |  | 建成网络运维与应急响应实训室一个；支持网络维护与网络安全、网络基础、网络安全防护与渗透测试技术、网络攻击与防疫四门课程教学；校企联合发表论文2篇以上；2021年申报并获批信息安全与管理高职新专业；申报国家十四五规划教材1部。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设备 |  | 1套 |  | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 软件及资源建设 |  | 1套 |  | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年9月 30 日之前执行项目60%资金； 2021年11月1日之前执行项目90%资金； 2022年年底之前执行项目100%资金。 |  | 2021年9月 30 日之前执行项目60%资金； 2022年4月执行项目90%资金。 | 10 |  | 9 |  | 因疫情防控4月中旬才进行内部初验收。 2022年年底之前执行项目100%资金。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 364.4533万元以内 |  | 328.007870万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 课程建设与支撑 |  | 支持网络维护与网络安全、网络基础、网络安全防护与渗透测试技术等课程 |  | 完成支持网络维护与网络安全、网络基础、网络安全防护与渗透测试技术等课程 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对外培训 |  | 300人 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情防控，无法实现线下培训。积极申办线上培训。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 专业申请 |  | 开设信息安全与管理专业 |  | 已开设信息安全与管理专业 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目全部完成后公开发表论文 |  | 3 |  | 2 | 5 |  | 3 |  | 还有一篇还在审核中 |  |
|  |  |  | 教师培养 |  | 培养专业带头人（校级以上）1名、培养专业骨干教师（校级以上）1名 |  | 培养骨干教师和带头人取得CISP证书 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目全部完成后可持续使用时间 |  | 不少于6年 |  | 不少于6年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目全部完成后使用师生满意度 |  | 师生满意度达到95%以上。 |  | 未投入使用，预计满意率能达到95%以上 | 10 |  | 6 |  | 该项目是两年滚动项目，2022年验收完成才能投入使用。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |