| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-中小学地方课程教材审定与排查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈文新 |  |  | 联系电话 | 13810897782 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 56.800000 | 56.800000 | 9.042500 | 10 | 15.92% | 1.59 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目旨在有效推进2021年北京市中小学地方教材审查，落实好每年春、秋两季教材审查工作安排，进一步提升我市中小学地方教材建设质量，从政治审查、专业审查、综合审查、专题审查等方面全面从严把关，确保本市中小学地方教材建设质量。确实保障地方教材合理、规范的使用，从而有效促进地方教材的开发和利用。 |  |  |  |  | 根据市教委地方教材审定工作安排，已完成2021年春季地方校次审定工作，共计4套17册教材。秋季地方教材审定工作，根据市教委工作计划的调整，暂缓进行。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成地方教材审查工作 | 完成项目进度达到100% | 完成春季教材审定 | 20 | 15 | 根据市教委工作安排，秋季暂缓进行 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全面从严把关，确保本市中小学地方教材建设质量 | 4个层面 | 从政治审查、专业审查、综合审查、专题审查等方面全面从严把关。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 按照学科分类，组织专家评审 | 不少于12个学科 | 春季教材审定学科已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 秋季评审未启动 | 5 | 4 | 根据市教委工作安排，秋季暂缓进行 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 56.8 | 9.0425 | 5 | 4 | 春季教材审定按计划完成，秋季未开展相关工作，剩余经费退回市财政 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 有效缓解各区县地方教材不平衡的问题 | 各区县覆盖率80%以上 | 各区县覆盖率80%以上 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完成2021年地方教材审查工作 | 项目执行进度100% | 秋季评审未启动 | 15 | 13 | 根据市教委工作安排，秋季暂缓进行 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.59 |  |  |  |