|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设-预防医学 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 陈瑞 | | | 联系电话 | 15805192820 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 150.000000 | 147.845460 | 10 | 98.56% | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 150.000000 | 147.845460 | — | 98.56% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 充分发挥公共卫生学院与北京市疾病预防中心（CDC）联合办学优势，紧密结合公共卫生与预防医学发展趋势,提升预防医学专业本科生科研素质和创新能力。以学生为中心，以岗位胜任能力为主线，深化专业理论课程改革，加大综合创新型实验比例，全程导师制引领，学生科研创新项目为载体，提升毕业设计论文整体水平。探索建设集临床、科研、教学于一体的公共卫生临床中心，提升公共卫生应急救治和人才储备能力，满足疫情发现和现场处置能力，流行病学调查、应急处置等需要，为加强和完善国家突发急性传染病防控队伍储备力量。 | | | | | 联合市CDC,完成117名带教教师聘任和17级预防医学专业本科生现场实习工作。市CDC10名指导教师参与毕设带教。完成新教师培训工作、举办三位一体（校本部、安贞医院、市CDC)青年教师基本功大赛。学院一线教师、安贞医院、佑安医院，市CDC教师共同指导参加第十一届大学生医学技术技能大赛。针对临床医学各专业新增一门课程---突发公共卫生事件应急处理。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 一线教师交流学习、培训 | 18人次 | 18人 | 7.5 | 7 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 实习基地带教教师培训 | 12人次 | 12人 | 7.5 | 7 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | 基于参加全国技能大赛培养学生应对突发公共卫生事件的能力 | 学生参与人数增加8%，力争提升1-2个名次 | 12人 分赛区二等奖 | 15 | 12 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 师资培训 | 2020年12月前 | 2020年12月 | 5 | 4 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 现场实习 | 完成于2020年11月 | 2020年11月 | 5 | 4 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 1000元/人次 | 0元 | 10 | 7 | 因疫情，未参加线下培训 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学生毕业后从事本专业工作的比例上升 | 10% | 不低于10% | 10 | 8 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 特色专业 | 早日建设成为国内高水平创新型的特色专业 | 成为 | 10 | 8 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 更多的毕业生投入到基层公共卫生服务部门 | 更多的毕业生投入到基层公共卫生服务部门 | 10 | 8 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生和教师对教学环境的满意度提高 | 6% | 7% | 5 | 4 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 各实习基地对学生表现满意度提高 | 5% | 8% | 5 | 4 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **82.86** |  | | |