项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京教育督导工作媒体宣传报道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡靖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994967 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,038,863.00 |  | 1,038,863.00 | 1,038,800.00 |  | 10 | 99.99% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,038,863.00 |  | 1,038,863.00 | 1,038,800.00 |  | — | 99.99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.面向全市督学征集教育督导论文、案例；筛选优秀论文、案例结集成书出版；组织总结交流活动；对相关工作进行宣传报道。 2.各区推荐优秀督学，拍摄制作“督学之星”宣传短片，充分发挥不同类型媒体的传播优势，进行全方位宣传展示推广。 3.通过微信公众号“首都教育督导”定期宣传首都教育督导工作。 |  |  |  |  |  | 征集500余篇论文案例，评选部分优秀论文、案例并集结出版。推荐优秀挂牌督导工作案例至教育部。遴选“督学之星”，制作“督学之星”宣传片，通过地铁电视、学习强国APP、现代教育报“央视频号”等平台播放，宣传责任督学先进事迹。通过微信公众号“首都教育督导”定期宣传首都教育督导工作。召开第四届教育督导优秀论文、案例交流表彰大会，推广督学创新经验，进一步发挥优秀督学模范带头作用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征集督导论文、案例数量 |  | 500 |  | 521 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：“督学之星”宣传片 |  | 34 |  | 34 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：“首都教育督导”微信公众号发布消息 |  | 48 |  | 135 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：北京教育督导工作媒体宣传报道质量 |  | 高效、全面组织全市督学积极投稿；论文、案例选优工作高标准、高质量；总结交流督学工作经验效果好；及时对相关工作进行宣传报道。“督学之星”督导工作事迹突出，宣传短片真实感人，在不同类型媒体平台进行宣传推广。微信公众号更新及时，内容突显首都教育督导工作特色。 |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：北京教育督导工作媒体宣传报道完成时间 |  | 2021年完成 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：节俭成本，保证按照预算执行 |  | 加强过程管理，督促执行方严格执行财务相关规定，完成后组织专家组验收，确保项目达到预期效果，经费不超且使用合理。总成本控制在103.8863万元以内。 |  |  | 10 | 10 | （注：2021年底已申请核减未执行的63元，但实际未核减。） |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标：北京教育督导工作媒体宣传报道项目社会效益 |  | 通过北京教育督导工作媒体宣传报道项目，扩大活动影响力，树立督导工作团队在首都教育领域的整体形象，推动首都教育督导事业发展。 |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教育督导作用发挥 |  | 督学队伍综合素质和业务水平不断提升，充分激发教育督导热情，发挥优秀督学模范带头作用，提高教育督导工作专业化水平。 |  |  | 10 | 9 | 督学队伍教育督导能力有待进一步提升。 改进措施：不断加强队伍建设，加大力度宣传督学创新经验，进一步完善督学队伍管理激励机制。 |  |
|  |  |  | 指标2：群众对教育督导的满意度 |  | 群众对教育督导有更全面了解、认识，对教育督导发挥作用予以肯定，满意度不断提升。 |  |  | 5 | 4 | 群众对教育督导的期待越来越高，教育督导距群众特别满意还有一定差距。 改进措施：进一步提高教育督导工作水平，深入推进督学队伍专业化建设，强化教育督导自身建设，促进提升群众满意度，更好地为首都教育高质量发展保驾护航。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |