|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 宋伟 | | | 联系电话 | 010-88801912 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 751.631557 | 751.631557 | 663.785211 | 10 | 88.31% | 8.83 |
| 其中：当年财政拨款 | | 751.631557 | 751.631557 | 663.785211 | — | 88.31% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 我校大力推进“国际化办学领先工程”，积极与海外院校开展专业培养合作，为学生拓展国际视野建立平台、创造机会。通过2021年外培计划的实施，57名学生顺利完成2021年的外培计划的学习，获得学生和家长的广泛认可。其中密西西比大学2018级8人完成外培计划最后一学期学习，2019级8人完成外培计划第二年的学习；加州大学河滨分校2018级5人完成外培计划最后一学期学习，2019级3人完成外培计划第二年学习；米兰理工大学2018级2人完成外培计划最后一学期学习，2019级3人完成外培计划第二年学习，2020级2人完成外培计划第一年学习；柏林工业大学2018级10人完成外培计划最后一学期学习，2019级10人完成外培计划第二年学习，2020级6人完成外培计划第二年学习。 | | | | | 我校大力推进“国际化办学领先工程”，积极与海外院校开展专业培养合作，为学生拓展国际视野建立平台、创造机会。通过2021年外培计划的实施，52名学生顺利完成2021年的外培计划的学习，获得学生和家长的广泛认可。美国密西西比大学鉴于我校外培计划项目选派学生成绩优秀，与我校联合建设电子信息工程国际化培养班，共培养两届学生共计20余名。此外，2021年度，我校还向外培计划项目合作院校美国密西西比大学和加州大学河滨分校派出双学位项目、本硕连读项目等学生7名。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 派出学生人数 | 57人：密西西比大学2018高考外培学生8人，2019级高考外培8人；加州大学河滨分校2018高考外培学生5人，2019级高考外培3人；米兰理工大学2018高考外培学生2人，2019级高考外培3人，2020级高考外培2人；柏林工业大学2018高考外培学生10人，2019级高考外培10人，2020级高考外培6人 | 52人：密西西比大学2018高考外培学生8人，2019级高考外培6人；加州大学河滨分校2018高考外培学生5人，2019级高考外培2人；米兰理工大学2018高考外培学生2人，2019级高考外培3人，2020级高考外培3人；柏林工业大学2018高考外培学生10人，2019级高考外培9人，2020级高考外培4人 | 15 | 13 | 原因：受疫情影响，5名学生退出外培计划；改进措施：尽早了解学生意向，如出现退出情况，及时将未使用金额返回市财政 | | |
| 质量指标 | 派出率、学生成绩 | 派出率达到80%、学生平均GPA能达到2.0 | 派出率91%，学生平均GPA能达到2.0 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 10月底之前完成80%，12月中旬100%完成 | 10月底之前完成80%，12月中旬100%完成 | 12月中旬100%完成 | 10 | 8 | 受疫情影响，5名学生退出外培计划，完成进度稍有偏差 | | |
| 成本指标 | 学费、机票、海（境）外生活费 | 学费785.97856万元，机票89.38144万元，海（境）外生活费15.84万元 | 学费589.116067万元，机票74.669144万元 | 10 | 8 | 原因：市财政审减部分金额，受疫情影响，5名学生退出外培计划；改进措施：更精确的核算预算，尽早了解学生意向，如出现退出情况，及时将未使用金额返回市财政 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 该项目的实施有助于加强我校与世界高水平大学的交流合作，提高我校人才培养质量，促进学风建设,进而提升我校的社会认可度和国际知名度。 | 提高我校人才培养质量，促进学风建设,进而提升我校的社会认可度和国际知名度。 | 受益学生达到52人 | 30 | 27.5 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 100% | 10 | 8 | 年初绩效目标申报未设置满意度指标，但根据自评表指标权重设置要求，我们认为此处应根据项目服务对象满意度设定相应分值 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.33** |  | | |