附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划（9月追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹显兵 |  |  | 联系电话 | 68984646 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 506.3 | 410.878 | 10 | 81.15% | 8.12 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 506.3 | 410.878 | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 选派19名2019级高考招生计划外培学生，并遴选14名2018级优秀的在校本科生开展境外访学活动，落实北京市属高校与海（境）外名校双方共同培养优秀学生的“外培计划”，探索学生境外培养新机制，更好地推进北京地区高等教育综合改革，并服务于经济社会发展需求。 |  |  |  | 实际选派2018级外培学生14人、2019级外培学生17人在校本科生开展境外访学活动，落实北京市属高校与海（境）外名校双方共同培养优秀学生的“外培计划”。为18级5名外培学生支付回国机票。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 33名优秀的在校本科生获得良好的海外访学经历。 | 31 | 20 | 15 | 2名19级外培学退出；整改办法：根据教委允许外培学生退出项目的政策，由于疫情原因，家长和学生对于出国读书面临的感染风险存在隐患十分担忧，会选择退出项目或者推迟参加项目的选择。作为学校，需要进一步加强管理和宣导，在组织学生出国留学的过程中为学生们提供更多的安全保障，例如为学生购买以直飞航班为主或尽量选择转机次数的国际航班而不是选择经济实惠的航班；在学生行前宣讲国外的防疫政策和当地的疫情现状，消除未知带来的恐惧。同时，在疫情最严重的时候，为学生争取到在国内上网课的机会，但是由于国外的疫情政策的不断变化和国外教育体系规定，必须要求学生到校学习才能保证教学质量，特别是外培学生，他们境外学习的成果很大程度上也是来自于国外的生活环境对他们的影响，因此希望随着疫情的好转，学生和家长选择退出数量可以逐渐减少。 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学生培养质量 | 外培学生生修满爱尔兰考克大学的访学学分；国外留学院校给予我校学生肯定性评语。 | 外培学生生修满爱尔兰考克大学的访学学分；国外留学院校给予我校学生肯定性评语。 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 506.3 | 410.89 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 本项目可以使33名外培学生在学业、能力、综合素质等方面受益。 | 外培学生在学业、能力、综合素质等方面受益。 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益单位师生和相关的社会公众的满意度〉95% | 〉95% | 〉95% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.12 |  |  |  |  |